## Sheet1
所属模块 | 问题描述 | 序号 | 细化措施 | 交付物 | 牵头部门 | 责任人 | 完成时限 | 推进情况 | 需求支持 | 第一周7.23-7.29 | 第二周 7.30-8.5 | 第三周 8.6-8.12 | 第四周 8.13-8.20 | 第五周 8.21-8.27 | 第六周 8.28-9.3 | 第七周 9.04-9.11 | 第八周 9.12-9.18 | 第九周 9.19-9.25 | 第十周 9.26-9.30
7月7日督导检查发现问题
安全管理组 | 对《民航华东地区安全表现检测指标（OKR List)》在冲偏出跑道和擦机尾方面的监测指标设置不合理，安全管理精细度不足。 | 1 | 对冲偏出跑道、擦机尾方面的22个监测指标进行修订，根据指标的严重程度，调整了警戒值，确保层级分明。 | 监控指标清单 | 安全监察部 | 童鹏程 | 2026-07-10 | 已完成 |  | 此项工作已完成。 安全监察部协调运行标准技术部对冲偏出跑道、擦机尾方面的22个监测指标完成了修订，根据指标的严重程度，调整了警戒值，确保层级分明。
运行管理组 | 飞行部和分部的飞行管理干部配备不足，不能满足精细化管理要求；飞行管理干部普遍能力较弱，队伍管理宽松现象比较明显，如事发机长之前不符合QRH程序处置特情的行为并未得到重视纠正。 | 2 | 1.组织架构与编制优化（7月31日前）：全面摸排飞行部现有管理岗位人员配置、岗位职责、工作负荷情况，梳理岗位空缺、职责交叉问题，重新修订飞行部组织架构图，明确各管理岗位编制数量、岗位职责、任职资质、工作权限，补齐管理岗位缺口。 2.管理干部选拔配备（8月31日前）：优先选拔作风严谨、技术过硬、责任心强的人员充实到书记、分部助理等核心管理岗位。 3.干部能力提升（全程推进）：组织飞行管理干部参加局方组织的事件调查、信息管理、双重预防等安全管理类培训；人力资源部及安全监察部寻找外部资源（通用类管理课程），向公司全体干部授课。 4.队伍宽松管理问题专项整改（7月31日前）：建立不安全事件复盘机制，复盘近期飞行人员违规处置特情、偏离程序等问题，对程序偏差、特情处置不规范行为开展排查，建立问题台账（复盘历年公司发生的典型事件）；建立部门运行偏差事件库及运行偏差事件奖惩机制，明确运行偏差事件标准及对应的奖惩规定。 5.制定公司飞行员安全红线行为管理及惩处实施方案（初稿），建立飞行安全红线标准，涵盖飞行准备、滑行、起飞、爬升、巡航、下降、进近、着陆、落地后运行全流程，同时包含资质管理、规章执行、作风纪律四大维度。制定分级惩处实施细则，针对机长、副驾驶不同岗位，细化惩处措施，所有处罚叠加执行、不抵消、不减免。 | 1.飞行部新版组织架构图、岗位编制、岗位说明书 2.飞行管理干部安全管理培训记录 3.飞行人员违规行为全覆盖排查台账、个人问题整改清单 4.不安全事件复盘机制及记录 5.飞行部运行偏差事件库及奖惩规定； 6.飞行员安全红线行为管理及惩处实施方案（初稿） | 飞行部 | 陈吉龙、陈震、董军 | 7月31日之前完成飞行部组织架构和人员编制的确定 8月31日之前主要干部（书记、分部助理）配备到位 7月31日前完成队伍管理宽松问题 | 进行中 |  | 1.已完成部门不安全事件复盘管理规定，明确复盘范围、组织处室、复盘流程、问题分析与总结、问题整改措施制定与落实等，待部门领导审核后纳入部门管理手册进行管控； 2.7月29日，要求部门各责任处室依据部门管理手册运行偏差事件库内容，扩充完善处室运行偏差事件。已初步完成运行偏差事件奖惩规定，明确偏差处罚标准、年度指标突破标准、申诉复议流程等，待部门领导审核后纳入部门管理手册进行管控。 | 1.部门运行偏差事件复盘管理规定已通过飞行部内部审批，8月5日提交部门管理手册修订需求，计划8月14日前完成手册发布并宣贯； 2.8月4日，飞行部发布《关于发布<飞行部安全红线行为管理及惩处实施方案>的通知》（飞行部[2026]77号）文件，要求各飞行分部经理向所属飞行员进行宣贯，宣贯完成后生效。此文件界定飞行安全红线，涵盖未按规定完成预先准备并执行航班、未按要求执行飞行外部检查、未按要求实施燃油检查并记录等10条。建立分级惩处措施，按机长、副驾驶进行区分并制定叠加惩处情形。 | 1.飞行部已于7月17日向公司党委递交部门组织架构及人员编制变更稿，待公司党委确认后调整部门手册，并配齐对应岗位人员。（进行中） 2.待编制及岗位确认后，按要求进行选拔。（进行中） 3.根据局方培训计划，组织领导干部参加相关培训；人力资源部及安全监察部协同准备外部资源（通用类管理课程），资源确定后，向全体干部授课。（进行中） 4.部门运行偏差事件复盘管理规定已通过飞行部内部审批，8月5日提交部门管理手册修订需求，计划8月21日前完成手册发布并宣贯；已建立运行偏差事件奖惩管理规定；部门运行偏差事件库完善中。（进行中） 5.8月4日，飞行部发布《关于发布<飞行部安全红线行为管理及惩处实施方案>的通知》（飞行部[2026]77号）文件，要求各飞行分部经理向所属飞行员进行宣贯，宣贯完成后生效。此文件界定飞行安全红线，涵盖未按规定完成预先准备并执行航班、未按要求执行飞行外部检查、未按要求实施燃油检查并记录等10条。建立分级惩处措施，按机长、副驾驶进行区分并制定叠加惩处情形。（已完成） | 1.飞行部已于7月17日向公司党委递交部门组织架构及人员编制变更稿，待公司党委确认后调整部门手册，并配齐对应岗位人员。（进行中） 2.待编制及岗位确认后，按要求进行选拔。（进行中） 3.根据局方培训计划，组织领导干部参加相关培训；人力资源部及安全监察部协同准备外部资源（通用类管理课程），资源确定后，向全体干部授课。（进行中） 4.部门运行偏差事件复盘管理规定已通过飞行部内部审批，8月5日提交部门管理手册修订需求，计划8月21日前完成手册发布并宣贯；已建立运行偏差事件奖惩管理规定；部门运行偏差事件库完善中。（进行中） 5.8月4日，飞行部发布《关于发布<飞行部安全红线行为管理及惩处实施方案>的通知》（飞行部[2026]77号）文件，要求各飞行分部经理向所属飞行员进行宣贯，宣贯完成后生效。此文件界定飞行安全红线，涵盖未按规定完成预先准备并执行航班、未按要求执行飞行外部检查、未按要求实施燃油检查并记录等10条。建立分级惩处措施，按机长、副驾驶进行区分并制定叠加惩处情形。（已完成）
训练管理组 | 飞行标准和程序不统一，来自各航司飞行员坚持各自程序的问题比较突出，未能形成实际统一的SOP； | 3 | 飞行部： 1.各飞行分部按照培训计划分阶段、分批次组织培训，每月至少开展1次培训；培训结束后，及时组织考核，考核采用线上考试形式，考核内容严格贴合培训重点及SOP核心要求。 2.建立航班SOP观察制度，梳理《SOP观察单》。通过指定航班观察员，依据项目对航班运行全过程进行记录。飞行部于每月初对上月观察数据进行梳理，输出统计分析结果，将数据成果转化为部门安全管理、训练培训的依据。 | 1.培训考试记录； 2.航线运行检查记录 | 飞行部 | 董军 | 2026-09-30 | 进行中 |  | 飞行四分部牵头梳理机型SOP执行力观察单，目前已完成初稿，计划于7月30日在圆通驾驶舱APP上线。 | 制定飞行部航班SOP观察工作方案，遵循非处罚赋能、客观真实、闭环改进的工作原则，明确安全质量处、各飞行分部、训练管理处及飞行机组职责。 整体工作分三阶段推进：8月14日前完成系统部署与全员操作培训考核；8月31日前完成航班实操功能测试，优化系统及表单功能；9月1日起常态化实施，由机组全程开展航班SOP观察并按时上传记录，通过每日监控、月度数据分析、分部宣贯整改、专项精准培训，分级处置各类操作偏差。同时规范台账归档、督导管控、保密管理等工作。 目前已编制初稿，待领导审批后发布。 管理驾驶舱-SOP评价单功能，计划8月6日上线。 | 1.7月各飞行分部分别于7月27日、7月29日、7月25日召开部门月度例会，讲解火警处置、V1中断起飞、氧气系统与应急设备等。7月各处室均已组织所属分部飞行员开展理论考试。8月相关工作按计划开展。（进行中） 2.8月10日，飞行部下发航班SOP评价工作方案，原计划8月13日前完成全员部署及使用培训，因近期理论考试安排计划，延期至8月21日前完成。（进行中） | 1.7月各飞行分部分别于7月27日、7月29日、7月25日召开部门月度例会，讲解火警处置、V1中断起飞、氧气系统与应急设备等。7月各处室均已组织所属分部飞行员开展理论考试。8月相关工作按计划开展。（进行中） 2.8月10日，飞行部下发航班SOP评价工作方案，原计划8月13日前完成全员部署及使用培训，因近期理论考试安排计划，延期至8月21日前完成。（进行中）
| 训练检查评语简单粗放，无法准确识别人员技术情况，飞行员存在的弱项未能在训练中闭环管控。 | 3 | 运技部： 一、严格落实训练前准备和训练后讲评要求 二、启用新版《训练记录》，规范教员评语填写 三、建立技术能力动态评估管理要求 | 1.《训练记录》 2.飞行技术评审委员会的决议 | 运行标准技术部 | 董云青 | 2026-09-30 | 已完成 |  | 制定了《关于进一步规范模拟机训练准备讲评、训练记录填写及技术能力动态评估管理的通知》，对于细化措施进行了明确。交付物为《关于进一步规范模拟机训练准备讲评、训练记录填写及技术能力动态评估管理的通知》7.22训练会及技术研讨会进行了宣贯。 | 此项工作已完成。 发布《关于进一步规范模拟机训练准备讲评、训练记录填写及技术能力动态评估管理的通知》。 |  | 组织A、B类教员培训及考核。 | 8月20~30日，对所有A、B类共18名教员通过线上培训的方式进行了培训和考试。考试均合格。
安全管理组 | 风险隐患的跨系统协同管控不足，比如昆明机场可能爆胎导致冲偏出跑道的隐患，事发前已由机务系统识别，但未与飞行、运控等系统协同制定风险管控措施。 | 4 | 1.组织飞行部、运控中心针对昆明机场可能爆胎导致冲/偏出跑道的隐患进行排查，协同制定管控措施； 2.组织各部门对其他部门安全隐患清单进行评估，如涉及本部门相关职责或工作实际的，需开展隐患排查工作，制定措施予以管控。 3.完善跨系统隐患排查程序。明确由安全监察部牵头，每月组织各部门梳理公司安全隐患清单，对涉及跨部门的隐患共同排查治理，形成闭环。 | 安全隐患清单、评估记录、跨系统隐患排查程序 | 安全监察部 | 臧剑飞 | 2026-08-31 | 进行中 |  | 安全监察部已组织飞行部、运控中心针对昆明机场可能爆胎导致冲/偏出跑道的隐患进行排查，共排查隐患3条，制定整改措施9项，安全监察部将持续跟踪各项措施落实情况。各项措施计划8月底前全部落实完成。（进行中） | 安全监察部已组织飞行部、运控中心针对昆明机场可能爆胎导致冲/偏出跑道的隐患进行排查，共排查隐患3条，制定整改措施9项，措施已全部落实完成。（已完成） 安全监察部于7月31日发布邮件，明确隐患排查夸系统系统工作要求，由安监部每月将公司安全隐患清单发各部门进行评估。计划8月20日完成对7月隐患清单的评估工作。（进行中） | 已发布邮件明确隐患排查夸系统工作要求，由安监部每月将公司安全隐患清单发各部门进行评估。（已完成） 计划8月20日完成对7月隐患清单的评估工作。 | 8月17-21日开展对7月隐患清单的评估工作。（进行中）
运行管理组 | 重点人员识别和管控不力：多为事后识别，在日常对技术存在缺陷或弱项人员，长期偏离SOP人员的梳理识别不到位，未能纳入重点人员管控，在排班上实际形成了“弱弱搭配”派遣。 | 5 | 1.完善重点人员管控方案（7月31日前）：根据局方意见反馈，完善《飞行专业重点人员管理规定》，修订核心胜任力人员进入条件，将偏离SOP、超限事件进入标准等纳入重点管控范畴；依托飞行运行数据、日常检查记录、考核结果、违规台账，开展全员常态化梳理排查，建立动态更新的重点人员管控名单。 2.重点人员分级管控机制落地：对识别出的重点人员实行分级分类管理，针对不同问题类型制定一对一帮扶整改计划，安排技术骨干/资深机长一对一带教（视情评估）、航班运行管控、SOP程序强化培训、模拟机实操考核，跟踪整改进度，每月评估整改效果，整改合格后解除重点管控，不合格的持续管控。 3.排班机制优化（即刻整改、长期执行）：全面梳理现有排班制度，严禁“弱弱搭配”排班模式，建立并落实分部排班及审核机制；对重点管控人员、技术能力薄弱、通信能力弱的人员，搭配资深、技术过硬、作风严谨的机组人员搭档飞行，实行“强弱搭配、强强兜底”排班原则。 4.常态化复核管控：建立每日排班复核、每月重点人员复盘机制，飞行部及公司领导审核排班计划。 | 1.《飞行专业重点人员管理规定》修订版文件 2.重点人员排查记录表 3.动态重点人员管控名单，重点人员分级管控清单、一对一帮扶整改措施计划及落实记录 3.重点人员月度整改效果评估表 4.新版机组排班管理制度、分部排班审核流程记录、每日排班复核记录表 | 飞行部 | 董军、陈震 | 重点人员管控8月31号 排班问题，立即整改 | 进行中 |  | 1.已根据局方意见，结合公司现有飞行专业重点人员管理规定，已完善核心胜任力类管控人员进入条件，新增模拟机训练及航班运行反馈发现机组核心胜任力不足的飞行人员；模拟机排查不通过的人员。 修订原“单个自然月内，发生《超限事件讲评清单》所列超限事件累计达3次及以上的飞行人员”，7月28日组织运行标准技术部召开内部会议，要求其完善具体超限事件及对应发生频次。7月29日已完成反馈，已完成初稿修订。 2.7月29日，飞行部内部组织修订后机组派遣管理规定审核，生产调度中心依据本次会议修订结果，规定内容进行完善。 | 8月4日，飞行部将内审通过的《飞行专业重点人员管理规定》报运行标准技术部审批，拟纳入《运行保障管理手册》。同日运标反馈手册修订意见，飞行部进一步完善手册内容，于8月5日将修订后的手册再次提交运技部 | 1.8月4日，飞行部将内审通过的《飞行专业重点人员管理规定》报运行标准技术部审批，拟纳入《运行保障管理手册》。同日运标反馈手册修订意见，于8月5日将修订后的手册再次提交运技部。8月12日，运技对手册内容再次提出修订建议，根据建议对手册内容进行完成。（进行中） 2.现有重点人员已建立管控清单，待近期模拟机帮扶结果后，进行调整。（进行中） 3.8月12日，完成机组派遣管理规定二次修订，待飞行领导干部审核通过后纳入手册管理。（进行中） 4.生产调度中心每日通过钉钉群发布次日航班计划，各飞行分部、飞行部、运行副总裁对次日航班机组实力搭配进行审核。（已完成） | 1.8月4日，飞行部将内审通过的《飞行专业重点人员管理规定》报运行标准技术部审批，拟纳入《运行保障管理手册》。同日运标反馈手册修订意见，于8月5日将修订后的手册再次提交运技部。8月12日，运技对手册内容再次提出修订建议，根据建议对手册内容进行完善。8月14日将修订终稿发运标，待手册发布生效。（进行中） 2.现有重点人员已建立管控清单，待近期模拟机帮扶结果后，进行调整。（进行中） 3.8月12日，完成机组派遣管理规定二次修订，待飞行领导干部审核通过后纳入手册管理。（进行中） 4.生产调度中心每日通过钉钉群发布次日航班计划，各飞行分部、飞行部、运行副总裁对次日航班机组实力搭配进行审核。（已完成）
运行管理组 | 由于信号传输原因中断起飞没有被系统监控到；OPT性能计算软件仍在试用期，飞行机组的性能计算准确性无法被系统验证；AOC气象和性能专职岗位还未设立。 | 6 | 1、针对航班监控系统信号传输原因中断起飞没有被系统监控到，签派协调航科院对系统逻辑和手册逻辑描述进行修改； 2、技术支援处针对OPT数据验证，组织收集手工获取的性能数据和OPT软件使用获取的性能数据进行收集和比对，飞行签派处配合数据收集。 3、技术支援处按要求完善技术支援席的设置完整性，增设技术支援席（气象）和技术支援席（性能）2个支持席。 | 1、告警逻辑修订说明； 2、OPT验证的材料 3、岗位设置的人员信息和排班表 | 运控中心 | 李熠（杨硕邵帅） | 2026-08-15 | 已完成 |  | 1、针对6.25事件，中断起飞未触发航班运行监控系统告警：1）7月9日运控中心已联系航科院完成中断起飞逻辑修改，原始逻辑为：（1）离港飞机处于机场跑道内，与跑道边线产生2个交点；（2）离港飞机与跑道边线产生1个交点，并且飞机最终停在跑道内；增加速度判断逻辑：（3）离港飞机在机场跑道内最大速度大于60km/h后，如果速度再次降到40km/h以下。具体告警效果有待实际验证。2）按局方指导意见，7月10日已牵头发布《关于开展圆通航空“航班运行监控系统”告警项目及逻辑梳理及优化改进工作的通知》（圆通航空[2026]432号）文件，成立含飞行、维修、运控、安监及信息科技部等各部门成员在内的工作小组，对当前航班运行监控系统所有告警项目及逻辑进行再梳理；3）7月22日已完成航班运行监控系统61条告警逻辑与《飞行签派手册》中告警逻辑的核对及测试，确保文实相符，结果如下：（1）模拟测试航班运行监控系统中电子围栏告警（根据航行通告自行绘制的禁区并触发告警），告警功能正常；（2）与MCC联动，机务监控到重要故障时，MCC录入监控系统，系统触发告警，告警功能正常，MCC已落实重要故障录入机制；已模拟测试该告警功能正常；（3）新开启不良天气告警，同时将告警天气清单与公司运行政策对比，增加PO和SA进入不良天气清单，逻辑已提交航科院，截止7月30日PO已完成系统逻辑修订，SA待修订完成（预计8月5日前完成）。当前实际航班运行过程中，系统已可正常显示不良天气告警。（4）对于部分（7500/7600/7700、保护油等）无法测试的告警逻辑，已核对航科院拟定的告警逻辑及阈值，符合公司告警需求，且告警逻辑与公司手册相符。具体告警效果待实际出现后验证。（5）完成《飞行签派手册》中部分告警逻辑描述手册内容修订，并按程序报批，预计8月25日前完成手册批准及人员宣贯（具体视局方手册批复时间）。 2、OPT已于6月30日试用，8月3日完成OPT第一阶段（6.30-7.31）验证数据分析和总结，并根据结果向监管局汇报并根据局方指示作下一步落实。 3、7月27日AOC气象、性能席位已正式启用。 | 1、新开启不良天气告警，同时将告警天气清单与公司运行政策对比，增加PO和SA进入不良天气清单，逻辑已提交航科院，已完成）。当前实际航班运行过程中，系统已可正常显示不良天气告警。完成《飞行签派手册》中部分告警逻辑描述手册内容修订，并按程序报批，预计8月25日前完成手册批准及人员宣贯（具体视局方手册批复时间）。 2、OPT已于6月30日试用，8月3日完成OPT第一阶段（6.30-7.31）验证数据分析和总结，运标行文上报监管局，等待局方指示（8月6日在公司会议上要求飞行部提高OPT的验证数据填报率）。 | 此项工作已完成。 1、有关航班运行监控系统告警改进： 1）中断起飞告警逻辑已增加； 2）已发布公司文件成立小组并于7月23日梳理优化了所有告警逻辑，后续将持续优化； 3）已修订手册内容预计8月25日前完成手册批准及人员宣贯； 2、第一期OPT总结分析报告已递交局方审核； 3、已完成AOC气象席位及性能席位设立。 | 1、有关航班运行监控系统告警改进，手册修订内容已获批准，计划8月25日前完成人员宣贯。 2、按局方要求，OPT须开展为期三个月（6.30-9.29）的试运行，每月提交数据验证报告，三个月期满后申请正式批准，预计10月可获得局方正式批准。 数据持续收集验证中。 3、已完成AOC气象席位及性能席位设立。
运行管理组 | 公司虽制定了757在昆明减推力假设温度须高于环境温度5℃的性能裕度政策，但实际运行中未被硬性执行；在饱和运行时未能通过最强机组力量搭配上座管控风险。 | 7 | 1.召开专题会议进行余度研讨。 2.排班机制优化：全面梳理现有排班制度，严禁“弱弱搭配”排班模式，建立并落实分部排班及审核机制。 3.上座标识管控：结合每日排班复核机制，根据航班运行风险、次日运行环境等，明确上座人员，并在排班系统及任务书上进行明确标识。 | 1.新版机组排班管理制度、分部排班审核流程记录、每日排班复核记录表 2.飞行任务书及执勤记录 3.会议纪要 | 飞行部 | 陈吉龙、陈震 | 2026-08-31 | 进行中 |  | 1.7月29日，飞行部内部组织修订后机组派遣管理规定审核，生产调度中心依据本次会议修订结果，规定内容进行完善。 2.各飞行分部通过分部群组，宣贯《关于明确B757和B767机型起飞重量余度的通告》（标准通告〔2026〕051号）文件 | 飞行部建立任务书填写情况监控表，每日检查航班任务书填写、审核情况，将上座标识与实际执勤情况纳入检查项目。 | 2.8月12日，完成机组派遣管理规定二次修订，待飞行领导干部审核通过后纳入手册管理。（进行中） 3.生产调度中心每日通过钉钉群发布次日航班计划，各飞行分部、飞行部、运行副总裁对次日航班机组实力搭配进行审核，明确航班上座人员，生产调度中心通过排班系统对相关人员进行上座标识。安全质量处每日检查任务书填写情况，自8月5日至11日，未发现实际运行违反上座标识情况。（已完成） | 2.8月12日，完成机组派遣管理规定二次修订，待飞行领导干部审核通过后纳入手册管理。（进行中） 3.生产调度中心每日通过钉钉群发布次日航班计划，各飞行分部、飞行部、运行副总裁对次日航班机组实力搭配进行审核，明确航班上座人员，生产调度中心通过排班系统对相关人员进行上座标识。安全质量处每日检查任务书填写情况，自8月5日至11日，未发现实际运行违反上座标识情况。（已完成）
运行管理组 | 报告流程不规范，航班不正常信息未能集中统一报告至运控中心。 | 8 | 1、7月31日前组织AOC各席位人员进行信息报送流程培训 2、针对手册AOC信息汇报程序进行梳理和优化修订，8月31日前完成 | 1、培训记录 2、梳理信息报告程序记录 3、修订记录（若有修订） | 运控中心 | 李熠 | 2026-08-10 | 已完成 |  | 1.7月31日组织AOC签派员培训不正常信息报送流程 |  | 7月31日及8月3日已分两批次组织AOC签派员培训不正常信息报送流程。运控核实不正常事件信息汇报流程以公司文件的形式下发，要求各部门遵照执行。 培训已完成；文件已于8月12日发布。
维修管理组 | 对民航局维修警示信息MAI-2025-002《风挡维护》要求落实不到位，公司虽对有损伤缺陷的风挡有针对性管控措施，但未落实到相关手册和规定。 | 9 | 1.下发TA提高风挡检查的放行标准，要高于手册给出的标准； 2.TA发布后将TA插入风挡检查相关章节，以便弹出TA提醒维修人员 3.培训管理处负责组织维修人员对发布的风挡TA进行培训。 | 1.TA 2.TA插入风挡检查章节的图示 3.培训记录 | 维修工程部 | 李佳 | 2026-07-31 | 已完成 |  | 此项工作已完成。 1、已完成，《TAMULT-56-001 风挡损伤标准调整》已发布； 2、已完成，TA分别插入757 AMM 56-11-00-206-068； 767 AMM 56-11-00-216-001、767 AMM 56-11-00-216-016；C909 AMM ARJ21-A-56-10-11-00A-310B-A、C909 AMM ARJ21-A-56-10-23-00A-310B-A和C909 AMM ARJ21-A-56-10-31-00A-310B-A中。； 3、2026年07月30日已完成培训，培训人数158人。
维修管理组 | 2025年离职率8.20%（20人），其中一线维修人员8人，工程技术2人，其他岗位10人；2026年1月至今离职率6.46%（17人），其中一线维修5人，工程技术1人，其他岗位11人。 | 10 | 1.完善维修工程部岗级评定方案，优化关键岗位人员晋升路径、激励各岗位人员提升业务水平。目前已完成岗级评定方案修订意见征集，计划8月底前确定本年度岗级评定方案。 2.建立《维修工程部内部招聘管理办法》，鼓励各业务处室之间人员的健康流动，丰富各岗位人员的晋升通道，提升维修管理水平。 | 1.维修工程部岗级评定方案 2.《维修工程部内部招聘管理办法》 | 维修工程部 | 李佳 | 2026-08-31 | 进行中 |  | 1、2026年岗级评定方案正在修订中； 2、已完成《维修工程部内部招聘管理办法》并发布。 | 目前已完成岗级评定方案修订意见征集，计划8月底前确定本年度岗级评定方案。 | 目前已完成岗级评定方案修订意见征集，计划8月底前确定本年度岗级评定方案。 | 1、2026年岗级评定方案正在修订中； 2、已完成《维修工程部内部招聘管理办法》并发布。
安全管理组 | 安全文化建设仍任重道远，近期针对公司安全管理和部分干部的举报事件再次出现。 | 11 | 1.针对近期举报事件，公司重新开展事件调查，完成调查报告。 2.针对不安全事件发生后的安全信息报告准确性、时效性，计划编制紧急事件电话报告要素指南，梳理各类紧急事件电话报告的基础要素清单，提炼报告重点，确保员工掌握各类事件的报告侧重点；将要素指南制作成卡片或固化入EFB系统，方便员工在紧急情况下快速查阅；组织专项宣贯，确保员工在紧急事件发生时能快速、准确地进行电话报告。 | 1.调查报告 2.电话报告要素指南 3.宣贯记录 | 安全监察部 各部门 | 臧剑飞 吴威欣 | 2026-09-30 | 进行中 |  | 针对近期举报事件，安全监察部已重新调查并完成事件调查报告。（已完成） 安全监察部已开始紧急事件电话报告要素指南的编写工作，目前进行安全信息报告要素的梳理工作，计划8月底前完成所有编写工作。（进行中） | 安全监察部已完成各类紧急事件的要素模板的初稿编写工作，要素包括航班号、事发阶段、飞机状况、事件经过（如座舱高度警告需写明是否使用氧气等）。（已完成） 计划8月21日前完成评估，8月底前完成所有紧急事件要素模板的编写工作。（进行中） | 1.8月10日已完成各类紧急事件的要素模板的初稿编写工作，要素包括航班号、事发阶段、飞机状况、事件经过（如座舱高度警告需写明是否使用氧气等）； 2.8月11日-21日开展紧急事件要素模板评估工作；（进行中） 3.计划8月28日前根据评估结果完成模板优化并定稿；（进行中） 4.计划9月底前将模板固化到EFB，具体时间根据与信息科技部协调后确定。 | 8月11日-21日开展紧急事件要素模板评估工作。（进行中） 计划8月28日前根据评估结果完成模板优化并定稿。（进行中） 计划9月底前将模板固化到EFB，具体时间根据与信息科技部协调后确定。
7月14-16日督导检查发现问题
训练管理组 | 当前重点人员入库指标设置缺乏与不安全事件及模拟机训练的直接关联，对岗位胜任力评估精准性不足。 | 12 | 1.修订重点人员入库指标：将“近12个月不安全事件/差错记录”“QAR3级人为原因超限与偏差次数”“模拟机科目成绩/监察扣分”设为直接入库触发条件，并明确定量阈值。 2.对标华东局OKRList试点，将安全表现监测指标纳入胜任力评估体系。 | 《重点人员入库与岗位胜任力评估标准(修订)》 | 飞行部 | 董军 | 2026-08-31 | 进行中 |  | 1.“近12个月不安全事件/差错记录”对应管理规定中原有近三年发生责任原因典型不安全事件及以上的飞行人员及发生典型偏差事件（未构成差错）的主要责任飞行人员，事件发生当日即刻纳入管理范围。 QAR3级人为原因超限与偏差次数，修订原“单个自然月内，发生《超限事件讲评清单》所列超限事件累计达3次及以上的飞行人员”，7月28日组织运行标准技术部召开内部会议，要求其完善具体超限事件及对应发生频次。7月29日已完成反馈。 模拟机科目成绩/监察扣分，新增模拟机训练及航班运行反馈发现机组核心胜任力不足的飞行人员；模拟机排查不通过的人员 | 8月4日，飞行部将内审通过的《飞行专业重点人员管理规定》报运行标准技术部审批，拟纳入《运行保障管理手册》。同日运标反馈手册修订意见，飞行部进一步完善手册内容，于8月5日将修订后的手册再次提交运技部。 | 1.“近12个月不安全事件/差错记录”对应管理规定中原有近三年发生责任原因典型不安全事件及以上的飞行人员及发生典型偏差事件（未构成差错）的主要责任飞行人员，事件发生当日即刻纳入管理范围。QAR3级人为原因超限与偏差次数，修订原“单个自然月内，发生《超限事件讲评清单》所列超限事件累计达3次及以上的飞行人员”，7月28日组织运行标准技术部召开内部会议，要求其完善具体超限事件及对应发生频次。7月29日已完成反馈。模拟机科目成绩/监察扣分，新增模拟机训练及航班运行反馈发现机组核心胜任力不足的飞行人员；模拟机排查不通过的人员。 结合8月12日手册修订意见，再次完善管理规定。（进行中） 2.结合华东局OKRList，新增重点人员进入条款5项，修订条款3项，结合8月12日手册修订意见，再次完善管理规定。（进行中） | 1.“近12个月不安全事件/差错记录”对应管理规定中原有近三年发生责任原因典型不安全事件及以上的飞行人员及发生典型偏差事件（未构成差错）的主要责任飞行人员，事件发生当日即刻纳入管理范围。QAR3级人为原因超限与偏差次数，修订原“单个自然月内，发生《超限事件讲评清单》所列超限事件累计达3次及以上的飞行人员”，7月28日组织运行标准技术部召开内部会议，要求其完善具体超限事件及对应发生频次。7月29日已完成反馈。模拟机科目成绩/监察扣分，新增模拟机训练及航班运行反馈发现机组核心胜任力不足的飞行人员；模拟机排查不通过的人员。 结合8月12日手册修订意见，再次完善管理规定。 8月14日将修订终稿发运标，待手册发布生效。（进行中） 2.结合华东局OKRList，新增重点人员进入条款5项，修订条款3项，结合8月12日手册修订意见，再次完善管理规定。 8月14日将修订终稿发运标，待手册发布生效。（进行中）
| 公司模拟机训练监控到的问题多为作风类，缺少清晰模拟机训练录像、数据等，仅能以教员模拟机训练评价作为参考，难以抽查手段发现模拟机训练中教员履职能力及学员核心胜任力的问题，对是否纳入重点人员的技术判断失去重要抓手。 | 13 | 1.联合科技公司，购买使用视频录制设备。建立模拟机视频库，设置目录，逐一对标训练计划，便于检查。增补“科目客观完成质量”维度：对照训练大纲必训科目，进行抽查。 2.升级《视频监察工作单》《现场监察工作单》，增设每一科目技术评分栏，降低对教员主观评价的单一依赖。 3.对“重点关注人员（每场必查）”叠加客观数据复盘，形成技术+作风双维档案。 | 《模拟机训练监察方案(修订)》、科目客观评分表 | 运行标准技术部 | 董云青 尹甲翔 | 2026-09-30 | 已完成 |  | 1.完成了《模拟机训练监察方案》更新，交付物为更新后的《模拟机训练监察方案》。2.制定模拟机数据监察方案。（顺丰训练中心B757 3号4号模拟机、B767 2号模拟机。）3.与科技公司召开会议初步达成视频录像方案及后期视频数据库方案。 | 1.修订并发布《模拟机训练监察方案》。 2. 8月4日，徐倩总现场查看顺丰新装的摄像头视频音频质量，较为清晰。视频音频同轴无时间差，可以用于训练质量判断。科技公司已与顺丰It部门对接，商讨数据回传事宜。预计1周内方案形成，2周内方案落地实施。 3.科技公司工程师在模拟机上试用了三款便携式摄像设备，基本确定使用insta云台摄像机。安装、使用方便。低光线效果好。加速减速颠簸情况下不脱落。后面科技公司做方案购买设备，进行培训。我部与科技公司一起制定视频数据采集、存储、抽查方案。 | 此工作完成。 1.《模拟机训练监察方案》已发布； 2.模拟机视频监控，转至序号5进行监控。 | 制定9月份模拟机训练监控计划。 | 已发布9月份监察计划。 | 建立监察群组，对监察员宣贯监察要求。后续常态化开展监察。
| 引进飞行员背景调查不充分 ，对新进飞行员过往飞行记录、安全事件、技术评估报告等关键信息掌握不完整，存在潜在风险。 | 14 | 飞行部制定飞行员背景调查方案，人力资源部协同实施，目前已梳理在册186位飞行员上家单位情况，并编制背景调查函（模板），于7月29日通过邮件方式发人力资源部。 | 飞行员背景调查方案；在册飞行员上家单位背景情况；人员背景调查函 | 飞行部 | 董军 | 2026-09-07 | 进行中 |  | 飞行部配合人力资源部完成，目前已梳理在册186位飞行员上家单位情况，并编制背景调查函（模板），于7月29日通过邮件方式发人力资源部 | 8月5日，发布《关于发布圆通航空飞行员背景调查工作方案的通知》圆通航空〔2026〕xxx号文件，成立背景调查工作组，由飞行部、运行标准技术部、人力资源部组成。飞行部牵头，负责划定人员范围，提供背调模板，的等；运行标准技术部负责梳理飞行员在公司的模拟机训练、飞行作风、安全记录等内容；人力资源部负责依据名单及对外发函模板，向上家单位公对公进行背景核实。 8月5日，从军转、学飞后到公司及存在上家单位工作经历三个维度，梳理对应人员清单，合计186人。 | 8月5日，发布《关于发布圆通航空飞行员背景调查工作方案的通知》文件，成立背景调查工作组，由飞行部、运行标准技术部、人力资源部组成。飞行部牵头，负责划定人员范围，提供背调模板，的等；运行标准技术部负责梳理飞行员在公司的模拟机训练、飞行作风、安全记录等内容；人力资源部负责依据名单及对外发函模板，向上家单位公对公进行背景核实。8月5日，从军转、学飞后到公司及存在上家单位工作经历三个维度，梳理对应人员清单，合计186人。 8月7日，下发飞行员背景调查自查问卷，要求飞行员如实填写相关信息，严禁隐瞒、虚报、漏报，累计完成186人。（已完成） | 1.8月5日，发布《关于发布圆通航空飞行员背景调查工作方案的通知》文件，成立背景调查工作组，由飞行部、运行标准技术部、人力资源部组成。飞行部牵头，负责划定人员范围，提供背调模板，的等；运行标准技术部负责梳理飞行员在公司的模拟机训练、飞行作风、安全记录等内容；人力资源部负责依据名单及对外发函模板，向上家单位公对公进行背景核实。8月5日，从军转、学飞后到公司及存在上家单位工作经历三个维度，梳理对应人员清单，合计186人。 8月7日，下发飞行员背景调查自查问卷，要求飞行员如实填写相关信息，严禁隐瞒、虚报、漏报，累计完成186人。（已完成） 2.已完成公函模板的整理及对应名单和身份证信息填充； 3.上家单位的联系方式及函件地址确认过程中，目前已经联系上的单位存在以下难点： ①东航人资部反馈需要圆通领导与东航领导提前沟通后再邮寄函； ②军转人员原部队联系人、地址难确定； ③面向单位的背调，珠海航空表示信息在飞行员流动的时候已经提供过，对于流动协议约定外的信息不愿意过多提供； ④陕西凤凰国际飞行学院反馈只保管学员档案5年，超过5年资料被销毁； ⑤国货航分别联系了人资部和飞行部，均认为工作属于对方部门，无具体承接人； ⑥中原龙浩对于盖章材料，需要请示领导再确认是否接受； ⑦国外航校仅在网上搜索到地址，没有具体联系人； ⑧幸福航空破产，联系不上工作人员； ⑨部分单位电话未接通，待再次联系；
| 背景调查不深入：对新进飞行员过往飞行记录、安全事件、技术评估报告等关键信息掌握不完整，存在潜在风险。建议建立更严格的审查机制，并对引进人员进行定期跟踪评估。 | 15 | 1.制定《杭州圆通货运航空飞行员情况登记表》：涵盖过往飞行记录（机型/小时/经历）、安全事件与差错记录、技术评估报告、执照与型别签注。 2.招飞办归口、飞管处会签、入职前完成背景调查并建档，杜绝关键信息缺失。 3.新引进人员纳入重点管控台账动态管理。 | 《杭州圆通货运航空飞行员情况登记表》 | 运行标准技术部 | 沈露燕 张嘉春 | 2026-08-15 | 已完成 |  | 1.简历模板调整，模板新增首聘机长时间、学员培养类型、毕业航校、历史安全奖惩记录、民航运行限制条款、整体飞行经历概述辅以飞行执照签注页、分数页、飞行经历时长、资质签注等全套佐证材料； 2.完善飞行员技术档案调取要求，复训记录、训练考核记录等从近三年调整至五年，并辅以上家单位盖章认可的证明材料如飞行经历证明、安全记录证明等。 | 招飞： 1.实操中增设技术档案专业核验环节：技术档案移交公司飞行技术管理处开展真实性、合规性、资质有效性复核验证，核验结论无误后，方可办理入职； 2.新引进飞行员背景调查相关要求已进行手册修订，现等待生效。内容见《运行保障管理程序手册》4.18.3.1 4）及5），简历模板见4.18.5 飞管：完成在册飞行员历史档案梳理，并录入档案系统。 | 此工作完成。 飞管处：完成将近几年的排查情况列入飞行员档案。 招飞：已与飞行部沟通，自2026年8月起外单位引进飞行员（自培飞行学员除外）进入飞行部重点关注人员名单。
| 检查公司模拟机视频录像回放，发现有飞行教员未按《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》相关要求接受训练，作为教员2025年未在右座接受训练。 | 16 | 1.梳理2026年飞行教员训练熟练检查情况，对上半年未实施的该训练的教员必须在下半年完成，确保教员按纲施训。 2.强化按纲施训理念，通过多种方式宣贯按纲施训要求。 3.制定措施监察按纲施训并严格处理不按纲施训的情况。 | 模拟机训练监察方案 | 运行标准技术部 | 董云青 姜俊峰 | 2026-08-15 | 已完成 |  | 1.完成了该起事件的部门级调查，下周形成调查报告进行组织管理层面的整改。2.完成了《模拟机训练监察方案》更新，交付物为更新后的《模拟机训练监察方案》。 | 在2026年下半年定期复训科目中，对于教员没有在上半年完成的右座训练，下半年增加教员在右座训练的要求。 | 此工作完成。 完成对上半年没有在右座检查的飞行教员的右座检查和训练计划，计划2026年10月全部完成。
| 公司模拟机训练管理缺乏有效监控，虽然受制于模拟机原因（公司模拟机训练地点为顺丰训练中心），但是公司没有采取等效的手段，对模拟机训练质量进行持续监控。 | 17 | 1.副总飞行师组织相关负责人开会讨论关于训练视频不清晰问题并制定解决方案。 2.与顺丰训练中心沟通在左右座两侧加装固定摄像设备，以提高视频质量。 3.在加装固定摄像设备之前，科技公司实地考察并根据模拟机环境提供移动摄像设备。 4.针对顺丰训练中心有数据录制功能的3.4号机，后续增加数据监察方案。 | 模拟机监察硬件设备 | 运行标准技术部 | 王飞 董云青 | 2026-09-30 | 已完成 |  | 1.7.26召开飞管会议确定问题指定解决方案。 2. 7月27日，与顺丰训练中心沟通在左右座两侧加装固定摄像设备，以提高视频质量，后续等待顺丰流程。 3.飞管处计划与科技公司于下周二赴顺丰训练中心实地考察。 | 1.8月4日，完成实地考察，顺丰新装的摄像头效果良好，可以用于训练质量判断。 2.后续运技部与科技公司一起制定视频数据采集、存储、抽查方案。 | 1.目前影石录像设备采购需求已经开始走流程了，本周初步预估可以完成设备和固定夹购买； 2.涉及系统层面，需要在现有的训练计划页面上增加视频导入及查看功能，已经在完善功能页面的设计（两套），现与信息科技部核对下开发的工作量，确定后再同步后续开的排期及计划。 | 飞管处跟进IT，明确具体执行方案和时间节点，明确模拟机监察需求在9月20日前必须上线。 | 影石摄像设备OA已走完，在走付款流程，预计26日到货，九月训练开始使用。 关于监控系统开发进度： 1、顺丰提供了现阶段的方案：在模拟机视频监控系统上增加下载功能，圆通航通过手动下载功能，将视频数据下载至本地计算机。由于下载模式为直连录像机路，基于录像机性能，只能单线下载，批量下载会导致网络和录像机崩溃。 3、顺丰IT预计开发时长为:2026年8月26-2026年9月9日。 | 影石设备已经采购到位，支架于9月3日设备。IT周亚雄9月3日完成操作手册编写。 关于监控系统开发进度： 1.模拟机训练视频上传及查看（训前讲解、训中视频、训后讲解）：9月15日开发完成； 2.在训中视频环节包含了三个视频上传的入口，顺丰的两个摄像头上传入口（后续对接顺丰进行系统对接），另外一个是影石设备录制的视频上传功能入口。 | 两台影石设备和支架已经收到，计划9月13日带去训练中心投入使用（用执法记录仪作为备份）。并且规定了设备交接的要求,影像数据的传输目前只能每月带回（设备内存为1T，足够一个月的使用）。数据在系统的输入开发将在9月15日完成。 | 1、数据输入系统开发已经完成，进入测试阶段，预计本月23日投入使用； 2、顺丰提供了模拟机上一个摄像头的数据下载，接口已经可以使用 此项工作的前期工作已经完成，后续工作内容纳入第18项PLM 系统进展统一汇报
| 公司信息化水平大幅落后于其他公司，包括手册的管理、OPT软件的开发使用、人员资质管理、飞行训练管理、档案管理等。 | 18 | 1.手册管理 1）7-8月份，厂商调研走访、对比选型； 2）9-12月：一期系统部署及基础功能上线 2.推进飞行训练信息化建设，持续推进人员资质管理、训练管理、电子档案管理、SMS及电子手册等业务的信息化建设。 | 信息化系统 | 运行标准技术部 | 王琼斯 张嘉春 | 2026-12-31 | 进行中 | 手册管理系统软件 | 运标处：对接手册管理系统厂商： 1）中导航：已了解其当前进展，目前部署中，预计8月7日前完成系统初步部署，估计下周商定演示时间； 2）运技部已对接IT，由其协助寻找合适的供应商，目前已联系两家（上海麦图信息科技、汇众科技），均可下周进行演示介绍。 飞管处： 1、完成飞行员各技术档案信息的梳理，为信息化做好数据基础。 2、本周与系统开发商就系统需求进行研讨，完成了档案管理、技术等级管理、训练管理模块的调研。 | 运标处：引进数字化手册管理系统，实现手册在线编辑、手册一致性评估、规章符合性关联等功能；已联系4家供应商，预计下周进行演示，本周将明确具体日期。 飞管处：向系统开发商提供飞行训练表单、飞行管理程序。 | 1.运标处：8月11日，北京汉端科技公司来公司进行系统演示，功能包括手册模板格式化、手册内容结构化以及内容关联、接口、标签等，初步评估可满足公司需求；另外两家供应商计划8月17-18日进行演示介绍。待全部供应商介绍完成后，运技部将编写详细对比方案上报领导； 2.飞管处：PLM系统持续推进过程中。 | 与PLM系统供应商环境演示，并提出改进意见。 | 8月25日，飞行技术管理处组织PLM项目组就PLM系统建设召开周会，明确9月4日完成项目需求填报、明确系统框架及具体功能需求； 8月26日，飞行技术管理处与集团IT就PLM系统与圆课堂在线培训对接方案进行研究，达成一致方案。 | 9月3日下午就PLM系统开发进度召开周会：1、确定开发阶段性周期；2、就上周提的需求开发情况进度及完整性进行验证。 手册数字化系统：已完成数字化手册管理系统供应商对比方案，9月3日向总裁、采购部、财务部等汇报项目进展，沟通后续流程及计划。 | 1、成立项目组的公文在流转中，并且递交采购申请流程，后续由采购部启动招投标流程。 2、培训管理：整体方案汇报完成，计划9月4日下午核对页面嵌入&接口对接&功能排期的详细方案； 3、 模拟机训练视频上传及查看（训前讲解、训中视频、训后讲解）：9月15日开发完成； | 1、数据输入系统开发已经完成，进入测试阶段，预计本月23日投入使用； 2、顺丰提供了模拟机上一个摄像头的数据下载，接口已经可以使用。 3、关于数字化手册系统，本周更新收集三家供应商的基本情况，计划 9 月 18 日前提供给采购部，以便采购部后续启动招标工作。 | 9月23日开始，仍处于测试阶段 | 1、来自顺丰的视频材料下载和PLM 系统的上传以及用户调用工作正常，后续IT准备和顺丰协商，开通自动对接端口； 2、移动设备数据上传完成准备，第一批数据月底返回； 3、关于数字化手册系统，采购部已完成数字化手册系统招标文件，后续将启动招标工作。
| 公司目前飞行员204人，参与运行的164人，其中型别教员人，航线教员3人，专职模拟机教员3人，多数教员兼职管理干部，另有32名学员等待带飞，教员数量不足严重制约带飞进度和质量。 | 19 | 1.完善教员检查员队伍管理机制，优化教员培养、选拔、评估和动态管理模式，不断提升教员队伍训练保障能力。加大教员培训的投入。 2.持续完善教员人才储备和培养机制，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断提升教员队伍训练保障能力，满足公司训练和运行发展的需要。 | 训练大纲修订方案及人员培养计划 | 运行标准技术部 | 徐坚 李毓旭 | 2026-12-31 | 进行中 |  | 1.已经重新梳理训练大纲中有关教员训练的进入条件，在满足规章要求的前提下，对进入教员训练的经历时间进行适当调整； 2.制定机长资质能力和运行经历进行梳理和排查计划。 3.开会研究公司积压学员管理方案：局方提供帮助和协调，拟将公司积压学员派送到有能力培训的外公司进行训练。 | 完成了《757/767飞行员训练大纲》7.5中关于飞行教员进入条件的修订，等待大纲统一审批。 | 对飞行员训练大纲的7.5.2和7.5.3 进行了修订，整本大纲在等待局方审批。关于存量飞行员送外公司训练暂无进展。 | 运技部进行了专项讨论，评估结果如下： 1、评估教员缺口，纳入年度训练计划 2、招本机型理论教员和本机型飞行教员 3、根据帮扶和理论考试结果，将表现优秀的飞行员纳入重点培养库。 | 本周完成各类教员需求分析报告，完成了现有可转升本场教员人员资质梳理。 | 校对资质符合性，选择出符合各类教员转升人员名单。 | 和飞行部联合，将各类转升名单纳入年度训练计划，此项工作，计划在2026年10月进行。 | 年度训练计划正常开展中 | 年度训练计划正常开展中，计划在11月份递交飞管会讨论。 | 年度训练计划准备工作在进行中
| 公司训练管理手册中，缺少模拟机监控录像保存要求、保存流程、保存时间等。 | 20 | 修订《飞行训练管理手册》，补充模拟机训练录像保存要求，明确录像保存要求、保存流程、保存期限（不少于1年）及管理要求。 将模拟机训练录像管理纳入训练质量管理体系和手册持续改进机制，实现训练录像资料的规范化和可追溯管理。 | 档案管理程序 | 运行标准技术部 | 张嘉春 | 2026-09-30 | 已完成 |  | 梳理了手册目前的训练质量管理程序及档案管理程序。 | 在飞行训练管理手册中编写训练质量管理程序及档案管理程序。 | 此项工作已完成。 1.完善训练质量管理，完成圆通航空模拟机训练监察方案(圆通航空[2026]480号 )； 2.完成《飞行训练管理手册》3.8飞行训练档案管理。
维修管理组 | [SID-56765]偏差放行指南管理；CCAR145.30规定： 维修工作应当保证记录完整。 检查发现：2026年7月10日，221F飞机办理故障保留DD2026014），但未记录执行的M项工作。 | 21 | 1.维修生产处全员学习《维修规范》MS01.04 维修记录填写。 2.维修生产处考核放行人员 维修记录的填写。 | 1.《维修规范》MS01.04 维修记录填写培训记录。 2.考核记录。 | 维修工程部 | 顾颂杰 | 2026-08-15 | 已完成 |  | 1、7月29日，维修生产处132人已完成《维修规范》MS01.04维修记录填写的学习。 2、考核7月28日已开始，计划8月10日考核完成。 | 1、7月29日，维修生产处132人已完成《维修规范》MS01.04维修记录填写的学习。 2、考核7月28日已开始，计划8月10日全部完成。 | 此项工作已完成。 44名放行人员全部完成考核，考核结果合格。
航务运行组 | 《航路指南手册》未按《关于完善航空承运人运行手册航路指南部分相关内容的通知》（民航飞函〔2023〕16号）及CCAR－121－R8第121.131条要求，按航行资料定期颁发制逐月复核并按需更新。 | 22 | 1、7月底前牵头各部门针对《航路指南手册》召开讨论会，制定本手册逐月更新机制和明确各部门职责； 2、按局方整改要求和讨论会形成的决议，修订和规范《航路指南手册》定期更新机制。 | 1、会议纪要 2、《航路指南手册》修订说明 | 运行控制中心 | 李熠 | 2026-08-15 | 已完成 |  | 7月29日运控组织飞行、运技、维修、地服和保卫等部门对《航线指南手册》定期动态更新机制进行了讨论并形成会议纪要发送各部门进行落实。会议主要决议：成立编审委员会，由运行副总裁担任主任，各飞行、运技、维修、地服和保卫等部门负责人为成员，符合审核各部门提供的影响飞行的长期的各风险隐患和危险源源、风险提示、技术通告及相关限制类的内容，并将审核内容最终纳入《航路指南手册》。 | 1.7月29日运控组织飞行、运技、维修、地服和保卫等部门对《航线指南手册》定期动态更新机制进行了讨论并形成会议纪要发送各部门进行落实。会议主要决议：成立编审委员会，由运行副总裁担任主任，飞行、运技、维修、地服和保卫等部门负责人为成员，符合审核各部门提供的影响飞行的长期的各风险隐患和危险源源、风险提示、技术通告及相关限制类的内容，并将审核内容最终纳入《航路指南手册》。 2.7月31日见会议纪要及制定的航路指南信息报送模板邮件推送飞行、运技、维修、地服和保卫等部门。 8月6日，运行安全质量处组织飞行、运技、维修、地服和保卫等部门针对《航路指南手册》定期动态更新机制政策修改及各部门发送的信息召开评审会，相关信息共梳理26条，纳入《航路指南手册》16条。 | 8月7日-8月11日已将8月6日评审确定纳入《航路指南手册》的16条信息和定期动态更新机制修订入手册。 8月12日-14日完成《航路指南手册》相关情报内容修订和16条提示信息合并。已提交本手册审批流程并发布。 | 8月13日《航路指南手册》已完成合并，并完成OA会签审批流程申请，截止8月19日仍在审批中，待发布。
| 维修监控席位值班时间（08:30－17:00）未覆盖航班运行全时段，不满足公司《AOC运行程序》“4.6维修控制席”的要求要求。 | 23 | AOC管理专员与MCC协商建立排班制度（运控负责人与维修工程部负责人介入协调） | MCC在AOC的值班制度 | 运行控制中心 | 李熠 | 2026-08-18 | 已完成 |  | 自2026年7月17日起，已按《AOC运行程序》“4.6维修控制席”的要求建立落实MCC席位在AOC大厅全航班运行时段值守的制度。该项已完成。
| 未对飞行技术支持席位人员开展相应AOC岗位培训，不满足公司《AOC运行程序》“6.1培训目的”，“6.2使用范围”要求。 | 24 | AOC管理专员重新对飞行技术支持席位人员开展相应AOC岗位培训 | 1、人员名单 2、培训记录 3、考核记录 | 运行控制中心 | 李熠 | 2026-08-25 | 进行中 |  | 1.7月31日前飞行部重新梳理拟定飞行技术支持岗位人员资质标准； 2.计划在8月7日前按照新的标准要求完成飞行技术支持人员名单拟定； 3.8月15日前，AOC管理专员完成对飞行技术支持人员的岗位培训。 | 1.7月31日飞行部已重新拟定飞行技术支持岗位人员资质标准，计划加入《AOC运行程序手册》4.10； 2.计划在8月7日前按照新的标准要求完成飞行技术支持人员名单拟定； 3.8月15日前，AOC管理专员完成对飞行技术支持人员的岗位培训。AOC完成培训和审核。 | 飞行技术支持人员名单已重新拟定，且运控中心已制做课件，对飞行技术支持人员逐步完成培训中，本周因飞行部飞行员全体做局方的资质排查，目前还没有具体的合格人员名单出来。预计将等下周全部排查结束之后获得排查合格人员名单后进行培训。 | 截止8月18日所有初步拟定的16名飞行技术支持人员已完成AOC培训并考核合格（附人员名单及考核结果），结合局方资质排查结果，本次选取11名人员入驻AOC飞行技术支持席位，计划8月25日前以公司发文形式公布。
| 网络运行风险未实施动态评估，换季未调整网络航线;GPS干扰信息报送要求与局方文件不符。 | 25 | 1、细化文件落实制度，建立局方文件落实单，要有交接人签收人，负责落实人的签字 2、对标“局发明电[2026]810号 关于持续报送卫星导航信号受干扰信息的通知”文件要求，以公司文件形式规范报送GPS信号干扰事件信息流程，落实文件要求 | 局方文件落实单 | 运行控制中心 | 李熠 | 2026-08-31 | 已完成 |  | 1、公司将在运行手册中明确：换季运行进行风险评估，并将相关风险纳入《航路指南》（7.29召开《航路指南》编修会，明确编修流程）； 2、公司草拟发文，明确GPS干扰情况汇总到AOC，由AOC值班经理随时或集中（每季度第3周）汇报，并处建议和意见。 | 1、公司将在运行手册中明确：换季运行进行风险评估，并将相关风险纳入《航路指南》（7.29召开《航路指南》编修会，明确编修流程）； 2、公司已发布文件《圆通航空[2026]471号 关于报送GPS信号干扰事件信息的通知》，明确GPS干扰情况汇总到AOC，由AOC值班经理随时或集中（每季度最后一个月第3周）汇报，同时附带反馈建议和意见。 | 此项工作已完成。 1、8月7日-8月11日已将8月6日评审确定纳入《航路指南手册》的16条信息和定期动态更新机制修订入手册。 8月12日-14日完成《航路指南手册》相关情报内容修订和16条提示信息合并后提交本手册审批流程并发布。 2、已完成。
| 现场访谈显示部分签派员对非精密进近等风险掌握不清，政策措施传达不到位。 | 26 | 1、部门领导在接收到涉及运控的相关文件后，先行研判，并在文件学习签字单上进行批注下发指示；； 2、开展非精密进近的风险措施培训，再次宣贯双重预防机制措施制定的培训，梳理并向签派员传达AOC通告要求； 3、开展安全管理培训考核。 | 1、文件学习批示单； 2、培训单； 3、考核情况。 | 运行控制中心 | 李熠 | 2026-08-31 | 已完成 |  | 1、已建立局方文件学习部门领导批注，处室落实的签字表单； 2、已建立文件学习抽查表单，每月对每个值班班组进行文件学习抽查，7月30日抽查1人，合格； 3、对抽查不通过的人员进行作风绩效扣分，限期重学。 | 1、已完成部门领导进行文件批示，各相关处室经理签字的时候签署落实意见，运行安全质量处抽查学习情况； 2、8月3日，完成重要通告，签派员双重预防机制风险和隐患发现和制定措施方法的培训，培训后组织考核。 3、8月18日前完成非精密进近文件的学习宣贯。 | 1、已完成； 2、已开始抽查； 3、暂未有扣分情况； 4、已完成。 | 此项工作已完成。
| 核心系统能力薄弱:625事件暴露监控系统参数设置与告警逻辑需优化;航班测试显示757/767机型操作效率低，播放效率待提升。 | 27 | 1.全面梳理优化航班运行监控系统告警逻辑，修订手册； 2.改进现有卫星电话拨号方式，推进引进融合通讯系统（或IT科技推荐的系统）。 | 系统优化记录，手册修订记录 | 运行控制中心 | 李熠 | 2026-08-31 | 进行中 |  | 1、针对6.25事件，中断起飞未触发航班运行监控系统告警：1）7月9日运控中心已联系航科院完成中断起飞逻辑修改，原始逻辑为：（1）离港飞机处于机场跑道内，与跑道边线产生2个交点；（2）离港飞机与跑道边线产生1个交点，并且飞机最终停在跑道内；增加速度判断逻辑：（3）离港飞机在机场跑道内最大速度大于60km/h后，如果速度再次降到40km/h以下。具体告警效果有待实际验证。2）按局方指导意见，7月10日已牵头发布《关于开展圆通航空“航班运行监控系统”告警项目及逻辑梳理及优化改进工作的通知》（圆通航空[2026]432号）文件，成立含飞行、维修、运控、安监及信息科技部等各部门成员在内的工作小组，对当前航班运行监控系统所有告警项目及逻辑进行再梳理；3）7月22日已完成航班运行监控系统61条告警逻辑与《飞行签派手册》中告警逻辑的核对及测试，确保文实相符，结果如下：（1）模拟测试航班运行监控系统中电子围栏告警（根据航行通告自行绘制的禁区并触发告警），告警功能正常；（2）与MCC联动，机务监控到重要故障时，MCC录入监控系统，系统触发告警，告警功能正常，MCC已落实重要故障录入机制；已模拟测试该告警功能正常；（3）新开启不良天气告警，同时将告警天气清单与公司运行政策对比，增加PO和SA进入不良天气清单，逻辑已提交航科院，截止7月30日PO已完成系统逻辑修订，SA待修订完成（预计8月5日前完成）。当前实际航班运行过程中，系统已可正常显示不良天气告警。（4）对于部分（7500/7600/7700、保护油等）无法测试的告警逻辑，已核对航科院拟定的告警逻辑及阈值，符合公司告警需求，且告警逻辑与公司手册相符。具体告警效果待实际出现后验证。（5）完成《飞行签派手册》中部分告警逻辑描述手册内容修订，并按程序报批，预计8月25日前完成手册批准及人员宣贯（具体视局方手册批复时间）。 2、1）有关B757卫星电话拨打，已在现有AOC签派放行席位座机设置一键拨号功能，可实现地对空一键拨号；2）有关B767卫星电话拨打，因现有座机无法满足设置一键拨号，拨号方式比较繁杂，故暂计划引进融合通讯系统解决该问题，7月24日已邀请供应商到公司展示产品，具体待后续比较后确定。 | 1、完成《飞行签派手册》中部分告警逻辑描述手册内容修订，并按程序报批，预计8月25日前完成手册批准及人员宣贯（具体视局方手册批复时间）。 2、计划引进融合通讯系统（或IT科技推荐的系统）解决该问题，7月24日已邀请供应商到公司展示产品，8月4日已邀请第二家供应商到公司介绍，具体待后续比较后确定。 | 1、有关航班运行监控系统告警改进； 1）中断起飞告警逻辑已增加； 2）已发布公司文件成立小组并于7月23日梳理优化了所有告警逻辑，后续将持续优化； 3）已修订手册内容预计8月25日前完成手册批准及人员宣贯。 2、有关融合通讯 已联系集团数科公司由速递集团协助开发，预计9月30日前完成。 | 1、有关航班运行监控系统告警改进，手册修订内容已获批准，计划8月25日前完成人员宣贯； 2、有关融合通讯： 已联系集团数科公司由速递集团协助开发，预计9月30日前完成。
| 空地协同处置能力弱:演练中缺乏三方会商平台，关键信息传递效率低、易遗漏。 | 28 | 1.基于现有电话设备设置，改进和简化卫星电话拨打方式，提高拨打效率； 2.推进融合通讯系统落地建设，提升通讯处置效率（如一键拨号/语音自动转换/多方会商平台（含语音转自动换））。计划9月30日前融合通讯系统安装到位。 | 1、实现简化拨打卫星电话（现场验证） 2、融合通讯系统投入使用 | 运行控制中心 | 李熠 | 2026-09-30 | 进行中 | 维修、地服、IT | 1、已完成对现有AOC签派电话简化拨打设置，实现B757卫星电话一键拨号了，B767部分自动拨号再转人工（B767卫星电话模块与B757不同，使用的是美国通信卡）。 2、7月24日已邀请开发商到公司介绍融合通讯系统，运控、维修、地服、IT等部门参与调研。后续拟定产品功能需求，进一步对接。 | 1、（临时解决方案）已完成对现有AOC签派电话简化拨打设置，实现B757卫星电话一键拨号了，B767部分自动拨号再转人工（B767卫星电话模块与B757不同，使用的是美国通信卡）。 2、7月24日已邀请开发商到公司介绍融合通讯系统，运控、维修、地服、IT等部门参与调研。8月4日已邀请第二家供应商到公司介绍，后续拟定产品功能需求，进一步对接。 | 1、已完成； 2、有关融合通讯已联系集团数科公司由速递集团协助开发，预计9月30日前完成。 | 1、已完成 2、有关融合通讯 已联系集团数科公司由速递集团协助开发，预计9月30日前完成。
安全管理组 | （SID-11022，全员安全生产责任制的建立）公司主要负责人、安全管理人员的岗位职责没有根据《落实民航安全责任管理办法》（民航规[2023]51号）的要求进行表述，缺少工作落实责任的表述 | 29 | 1.对标《民航安全责任管理办法》，梳理并完善公司《航空安全管理程序手册》中主要责任人及安全管理人员岗位职责的描述。 2.组织各部门完成手册宣贯学习。 | 手册修订记录、宣贯记录 | 安全监察部 | 臧剑飞 | 2026-08-15 | 已完成 |  | 已对标《落实民航安全责任管理办法》，完成公司《航空安全管理程序手册》中主要责任人及安全管理人员岗位职责描述梳理。（已完成） 计划8月15日前组织各部门完成手册修订内容宣贯学习。（进行中） | 8月4日-6日完成手册评审，评审结束后本周内提交手册修订审批流程。（已完成） 8月15日前组织各部门完成手册修订内容宣贯学习。（进行中） | 此项工作已完成。 1.8月4日-7日完成手册评审及手册修订报批流程。（已完成） 2.8月10日-13日完成手册修订内容的宣贯学习（ 已完成）
| （SID-11023，全员安全生产责任制的落实、公示、培训）最近一期公司党总支委员会会议记录未涉及安全方面的议题 | 30 | 后续党总支委员会议中加入安全工作相关内容，参会委员进行讨论研究，形成会议记录。 | 会议记录台账 | 党建办 | 姬胜希 | 2026-09-30 | 进行中 |  | 党总支会议时间待定 | 党总支会议时间待定 | 党总支会议时间待定 | 计划8月24日召开党总支会议，安全方面议题由党建办收集中。（进行中）
| （SID-11023，全员安全生产责任制的落实、公示、培训）目前圆通航空党总支书记和总裁分设，且均为安全第一责任人，但公司党总支书记无法履行《航空安全管理手册》规定的安全责任，公司党总支改选换届进步偏慢 | 31 | 1.与集团党委沟通确认更换书记人选流程，请示更换书记； 2.由青浦区党工委批复任命党总支书记。 | 青浦区党工委批复文件 | 党建办 | 姬胜希 | 2026-08-30 | 已完成 |  | 此项工作已完成。 党建办7月16日已向集团党委递交关于调整书记人选的请示。（已完成） 7月20日已获得批复同意。（已完成）
| （SID-11024，全员安全生产责任制的监督考核和安全责任追究）公司《航空安全管理程序手册》中未对公司安委会就责任原因事件从重处理的程序进行规范 | 32 | 1.修订《航空安全管理程序手册》8.2.12，新增安委会提级从重处理的标准。 2.完成修订内容的手册宣贯。 | 手册修订记录、宣贯记录 | 安全监察部 | 臧剑飞 | 2026-08-15 | 已完成 |  | 已完成责任原因不安全事件从重处理标准梳理及手册修订。（已完成） 计划8月15日前完成手册宣贯。（进行中） | 8月4日-6日完成手册评审，评审结束后本周内提交手册修订审批流程。（已完成） 计划8月15日前完成手册宣贯。 | 此项工作已完成。 1.已完成责任原因不安全事件从重处理标准梳理及手册修订；（已完成） 2.8月4日-7日完成手册评审及手册修订报批流程；（已完成） 3.8月10日-13日开展手册修订内容宣贯学习。（已完成）
| （SID-16050V2，安全信息分析）公司《航空安全管理程序手册》中未明确事件复盘的原则和标准，事件复盘不到位、深度维度不足、措施落实不力，重复发生典型事件，如：座舱失压不带氧气面罩、超V1速度中断起飞、不安全事件信息误报等。上述反映公司事件复盘未深入到日常训练、组织管理、机场运行环境分析、隐患排查治理等环节，举一反三不足，没有汲取事件教训，安全管理责任未落实。 | 33 | 1.编写不安全事件复盘工作流程，明确事件复盘原则、标准、参与人员等。 2.组织主动预防机制自我审查会，建立主动排查机制，每季度排查典型问题。 3.组织相关部门开展座舱失压及超V1中断起飞两类事件的复盘工作，梳理存在的共性问题及重点问题，并举一反三，制定整改措施予以落实。 | 《不安全事件复盘工作流程》、主动预防方式方法及风险隐患清单、座舱失压事件复盘记录、 超V1中断起飞事件复盘记录 | 安全监察部 | 臧剑飞 | 2026-09-30 | 进行中 |  | 已完成不安全事件复盘工作流程编写工作。（已完成） 计划8月7日前组织各部门开展“625”事件复盘工作。 | 计划8月10日组织召开主动预防机制自我审查会，研讨各部门主动预防管控举措及近期各部门运行工作中需要重点防范的安全风险与隐患。（进行中） 8月14日前组织各部门开展“625”事件复盘工作。（进行中） | 1.已完成不安全事件复盘工作流程编写工作； 2.8月10日组织召开主动预防机制自我审查会，研讨各部门主动预防管控举措及近期各部门运行工作中需要重点防范的安全风险与隐患。（已完成） 3.8月21日前组织各部门开展“6.25”事件复盘工作。（进行中） | 8月20日组织各部门开展“625”事件复盘工作。（已完成） 计划8月31日前组织各部门开展座舱失压类事件复盘工作。（进行中）
| （SID-16062V1，安全建议改进措施落实情况和实施效果）“11.20”事件后，公司针对局方提出的安全建议，在《飞行技术管理手册》“5.1.3.4”中增设有关“发生不安全事件后......对相关人员进行能力评估”的要求，但后续未落实相关措施 | 34 | 1.在《飞行训练管理手册》增补“关键事件后能力评估”章节：明确触发情形（如超V1中断起飞、座舱失压、严重偏离等）、评估主体（飞管处核实）、评估方式（模拟机/航线检查）、结论应用。 2.根据《飞行员岗位胜任力提升专项行动方案》，落实飞行员资质动态管控与退出机制严格执行工作。 | 《飞行训练管理手册》修订（含能力评估条款） | 运行标准技术部 | 张嘉春 | 2026-09-30 | 已完成 |  | 1.明确了修订方案：根据公司的处理文件，对涉及的396部责任原因一般及以上事件的责任进行技术能力评估。 2.完成飞行员技术档案的全面梳理。 | 此项工作中已完成。 1.完成修订飞行技术管理手册5.1.6章节。 |  | 1.针对11月20日郭韧志机组、12月10日卢磊机组，已结合本次局方帮扶，对上述人员进行了排查和能力评估。 2.11月29日佟阔机组和6月25日刘鹏飞机组，暂处于不参加运行状态，计划在恢复参加运行前，完成能力评估。
| （SID-11012，法定自查效能）抽查公司飞行部有关法定自查检查台账，发现自查项目未覆盖所有项目，部分检查项目实施方式与检查结论不匹配，无法实现检查目的。 | 35 | 1.对所有纸质自查单进行复核，对实地检查项虚假勾选问题，作废不规范表单。 2.协同安全监察部，组织部门法定自查人员开展法定自查及局方系统使用培训。 3.梳理本年度全部自查项目，将所有线下开展的自查项目，逐项在法定自查网站完成补录、资料上传、台账归档。 4.修订《飞行部管理手册》3.25法定自查管理规定，明确法定自查线上开展模式及文件检查、现场检查标准，分阶段落实审核机制。 | 检查记录、台账、手册修订记录 | 飞行部 | 董军 | 2026-08-15 | 已完成 |  | 组织部门法定人自查人员自学局方系统，对局方系统使用进行初步梳理，设定2026年度法定自查计划 | 8月5日，安监部组织飞行部法定自查人员开展《法定自查规定及局方系统使用操作培训》，累计参与5人。 | 1.8月7日，梳理往期纸质检查单，核查检查方式与对应检查单情况，发现累计存在问题检查单2张，已作废处理。（已完成） 2.飞行部对照2026年法定自查计划，从法定自查系统建立年度检查计划，并补录1月至7月部门法定自查记录； 3.8月5日，安监部组织飞行部法定自查工作人员开展法定自查规定及局方系统使用培训，累计参会5人次。 4.修订《飞行部管理手册》3.25 法定自查管理规定，明确部门法定自查工作中使用局方法定自查系统及检查方式选择的相关要求。
新增项目
维修管理组 | 《圆通航空发动机防空停方案》属于公司级工作方案，应充分体现公司各模块工作职责。 | 36 | 1、飞行部、运控中心及运行标准技术部明确各自模块的工作职责； 2、维修工程部汇总内容，更新《方案》并发布。 | 《圆通航空发动机防空停方案》修订版 | 维修工程部 | 李佳 | 1、8月4日 2、8月21日 | 已完成 |  |  | 1、完成飞行部、运控中心及运行标准技术部各自模块在发动机防空停方案中的工作职责收集，明确各自模块的工作职责，其中飞行部增补内容5条，运技部增补内容7条，运控中心增补内容10条；（已完成） 2、按工作计划将以上增补内容加入《方案》。 | 1、三部门已反馈增补内容，明确各自模块的工作职责，其中飞行部增补内容5条，运技部增补内容7条，运控中心增补内容10条；（已完成） 2、按工作计划将以上增补内容加入《方案》。经与浙监局PMI沟通，对修改内容提出意见，申请延期至21日完成。（进行中） | 此项工作已完成。 按工作计划将以上增补内容加入《方案》。
综合保障组 | 评估建立运行管理部门的可行性及方案 | 37 | 1.人力资源部牵头组织专项讨论会，讨论建立运行管理部门的必要性，报公司决策（8月10日前）； 2.如决策同意，形成建立运行管理部门的方案（确定架构及组织四定“定岗、定编、定责、定人”），并推进落地。 | 组织讨论会并形成建议报公司决策、如决策同意则形成具体方案 | 人力资源部 | 刘波 | 1.8月10日 2.8月31日 | 已完成 |  |  |  | 8月10日组织公司领导班子会第一次讨论。 | 经评估和报公司决策，短期内不单独成立运行管理部门（近期充实职能，远期规划独立）。
| 监察时间：7月28—29日 监察航线：昆明长水—鄂州花湖（波音757货机航线） 一、第84项 气压基准切换+PM喊话违规问题 机组在修正海压高度约16300英尺时，执行QNH→QNE标准气压切换并完成PM喊话程序；昆明机场离场过渡高度为17700英尺，机组提前1400英尺完成气压基准转换。 规章依据 根据《飞行基本规则》《空管运行规则》：过渡高度（TA）及以下全程必须使用机场修正海平面气压QNH；仅爬升穿过过渡高度后，方可切换1013.25hPa标准气压。 二、第87项 全程未执行每30分钟燃油检查与记录 整个巡航阶段，机组未按照要求每30分钟核查剩余燃油、对比计划耗油、填写纸质/电子飞行记录。 规章依据 CCAR-121部大型飞机运行规范、航司SOP明确：巡航阶段至少每30分钟完成一次燃油状态复核并留存记录，实时比对计划燃油消耗与实际消耗，提前识别漏油、超耗等重大安全隐患。 风险定性 严重运行疏漏。货机长航线一旦出现燃油泄漏、耗油异常，长期不核查极易引发备降、空中油量告警甚至油量耗尽恶性事故。 三、第99项 建议项：副驾未使用OPT软件计算着陆性能 | 38 | 1.发布运行安全提示，提醒飞行机组注意气压基准切换及标准喊话规范问题； 2.建立航班SOP观察制度，梳理《SOP观察单》。通过指定航班观察员，依据项目对航班运行全过程进行记录。飞行部于每月初对上月观察数据进行梳理，输出统计分析结果，将数据成果转化为部门安全管理、训练培训的依据。 3.制定航班燃油监控表，表单作为随机文件由机组带上飞机，由飞行机组按照每30分钟平次记录燃油监控情况； 4.明确运行阶段机组使用QRH及OPT软件交叉检查计算着陆性能。 | 运行提示记录；航班SOP观察制度；航班SOP观察分析报告； 航班燃油监控表及填写记录 | 飞行部 | 陈吉龙；陈震；董军 | 2026-08-31 | 进行中 |  |  | 1.7月30日，飞行部通过“全体飞行员”钉钉群发布运行安全提示，将局方检查发现的问题向全体飞行员进行宣贯，针对相关问题提出对应运行要求； 2.制定飞行部航班SOP观察工作方案，遵循非处罚赋能、客观真实、闭环改进的工作原则，明确安全质量处、各飞行分部、训练管理处及飞行机组职责。 整体工作分三阶段推进：8月14日前完成系统部署与全员操作培训考核；8月31日前完成航班实操功能测试，优化系统及表单功能；9月1日起常态化实施，由机组全程开展航班SOP观察并按时上传记录，通过每日监控、月度数据分析、分部宣贯整改、专项精准培训，分级处置各类操作偏差。同时规范台账归档、督导管控、保密管理等工作。目前已编制初稿，待领导审批后发布。管理驾驶舱-SOP评价单功能，计划8月6日上线。 3.8月1日，飞行部下发《航班油量监控表》，要求依据 B757/767机型标准操作程序相关要求，飞行中，机长必须确保飞行中定期（通过每个航路点和 / 或每30分钟）实施燃油检查，并应记录和估计剩余燃油。为规范机组燃油监控工作，自即日起，机组在飞行前直接准备阶段，至少打印六张航班油量监控表，携带上机；飞行全程严格落实燃油检查要求，至少30分钟检查一次油量并记录；航班任务结束后，将完整填写的油量监控表拍照，作为附件上传至电子任务书。安全质量处已将附件上传情况纳入每日任务书检查清单。 | 1.7月30日发布运行安全提示，提醒飞行机组注意气压基准切换及标准喊话规范问题。（已完成） 2.8月10日，飞行部下发航班SOP评价工作方案，原计划8月13日前完成全员部署及使用培训，因近期理论考试安排计划，延期至8月21日前完成。（进行中） 3.8月1日制定、下发航班燃油监控表，表单作为随机文件由机组带上飞机，由飞行机组按照每30分钟平次记录燃油监控情况；每日检查任务书填写情况，自8月1日至11日，未发现机组未上传燃油监控表情况。（已完成） 4.7月30日发布运行安全提示，OPT试运行期间，机组交叉检查QRH性能章节里面着陆性能及OPT测算数据。（已完成） | 1.7月30日发布运行安全提示，提醒飞行机组注意气压基准切换及标准喊话规范问题。（已完成） 2.8月10日，飞行部下发航班SOP评价工作方案，原计划8月13日前完成全员部署及使用培训，因近期理论考试安排计划，延期至8月21日前完成。（进行中） 3.8月1日制定、下发航班燃油监控表，表单作为随机文件由机组带上飞机，由飞行机组按照每30分钟平次记录燃油监控情况；每日检查任务书填写情况，自8月1日至19日，未发现机组未上传燃油监控表情况。（已完成） 4.7月30日发布运行安全提示，OPT试运行期间，机组交叉检查QRH性能章节里面着陆性能及OPT测算数据。（已完成）
| 监察时间：7月22日 监察航线：昆明=嘉兴 航线监察发现，飞行前机组未对全部6个氧气面罩进行功能检查。在座机组仅对各自岗位上的氧气面罩进行测试，未对观察员座位和后排随机座位氧气面罩进行测试。 | 39 | 1.发布运行安全提示，提醒飞行机组在机组执行飞行前驾驶舱内部检查时，除上座飞行员完成左右座位置氧气设备自查外，机长须明确指派一名飞行员统一开展驾驶舱应急设备全面检查，全覆盖核查全部6个氧气面罩，包含观察员座位、后排随机座位氧气面罩功能。 2.修订《飞行员工作作风及行为规范检查单》，调整原“机组按要求检查驾驶舱应急设备”为“机组按要求检查驾驶舱应急设备（氧气面罩、灭火瓶、应急斧、PBE等）”，每月开展跟机检查。 | 运行提示记录；飞行员工作作风及行为规范检查单（新版）；检查单检查记录 | 飞行部 | 陈吉龙；陈震；董军 | 2026-08-31 | 进行中 |  |  | 1.8月4日，飞行部通过钉钉“全体飞行员”群下发运行提示，要求机组执行飞行前驾驶舱内部检查时，除上座飞行员完成相应位置氧气设备自查外，由驾驶舱初始准备飞行员开展驾驶舱应急设备检查，核查全部6个氧气面罩，包含观察员座位、后排随机座位氧气面罩功能。 2..修订《飞行员工作作风及行为规范检查单》，调整原“机组按要求检查驾驶舱应急设备”为“机组按要求检查驾驶舱应急设备（氧气面罩、灭火瓶、应急斧、PBE等）”，于8月5日启用。 | 1.8月4日发布运行安全提示，提醒飞行机组在机组执行飞行前驾驶舱内部检查时，除上座飞行员完成左右座位置氧气设备自查外，机长须明确指派一名飞行员统一开展驾驶舱应急设备全面检查，全覆盖核查全部6个氧气面罩，包含观察员座位、后排随机座位氧气面罩功能。（已完成） 2.8月5日启用新版《飞行员工作作风及行为规范检查单》，调整原“机组按要求检查驾驶舱应急设备”为“机组按要求检查驾驶舱应急设备（氧气面罩、灭火瓶、应急斧、PBE等）”；8月12日，安排飞行领导干部开展航线检查2个班次，目前检查单暂未收回。（进行中） | 1.8月4日发布运行安全提示，提醒飞行机组在机组执行飞行前驾驶舱内部检查时，除上座飞行员完成左右座位置氧气设备自查外，机长须明确指派一名飞行员统一开展驾驶舱应急设备全面检查，全覆盖核查全部6个氧气面罩，包含观察员座位、后排随机座位氧气面罩功能。（已完成） 2.8月5日启用新版《飞行员工作作风及行为规范检查单》，调整原“机组按要求检查驾驶舱应急设备”为“机组按要求检查驾驶舱应急设备（氧气面罩、灭火瓶、应急斧、PBE等）”；8月拟安排检查36次，目前回收检查单4张，检查未发现问题。（进行中）
| 监察时间：7月22日 监察航线：昆明=嘉兴 进一步检查公司《B757/767机型标准操作程序》，手册未明确上述6个面罩检查的具体责任人，第2.10章及2.11章仅要求“测试各自责任区的氧气测试程序”，缺少对氧气面罩测试具体分工和流程。 | 40 | 1.修改SOP第2.8章、第2.10章和2.11章关于氧气测试的相关内容。 2.在《机载检查单》中增加简令卡，明确机长或副驾驶向进入驾驶舱的非机组成员介绍应急设备的标准格式和内容。 | 技术通告，安全须知，SOP | 运行标准技术部 | 徐坚 | 46295 | 已完成 |  |  |  |  | 1、完成技术通告和安全须知初稿； 2、明确SOP的修订方案。 | 8月26日，机型师组织技术通告及安全须知内容审核，计划本月底完成该项工作。 技术通告内容将在SOP整体修订工作实施时纳入到SOP。 | 发布了YTO-FTNA-06[2026] 关于氧气压力测试的技术通告。乘机人员安全须知在审批过程中。 | B757/767乘机人员安全须知已经完成OA审批流程，后续印刷装机。此项工作已经完成，后续不再报告。
飞行专项整治 | 气压基准转换合规性 | 41 | 1.组织全体飞行员进行宣贯。 2.完善SOP评价单，将气压基准转换纳入负面清单，识别航班运行过程中存在行为情况。 3.对提前转换、漏转换问题逐一登记，形成问题清单，逐人约谈。 | 培训记录；问题清单 | 飞行部 | 陈吉龙 | 2026-10-31 | 进行中 |  |  |  | 1.7月30日发布运行安全提示，提醒飞行机组注意气压基准切换；（已完成） 2.8月11日，向集团IT提出需求，将气压基准转换纳入SOP评价负面清单；（进行中） 3.持续进行。 | 1.7月30日发布运行安全提示，提醒飞行机组注意气压基准切换；（已完成） 2.计划9月20日上线SOP评价单后台修改功能，功能发布后，将气压基准转换纳入SOP评价负面清单（进行中） 3.持续进行。
| 标准喊话规范化 | 42 | 1.建立标准喊话负面清单，覆盖漏喊、错喊、喊话时机不当、喊话声音低/模糊等全部高频问题类型。 2.每月按比例随机抽取航班舱音记录（QACVR）开展喊话监听，监听覆盖飞行关键阶段。 3.对喊话不规范问题分类统计并实施月度通报。 4.对多次违规、整改不到位的飞行人员，落实约谈警示、绩效扣分等处置措施。 | 标准喊话负面清单；舱音检查记录；月度问题通报记录；处理记录 | 飞行部 | 陈吉龙；陈震；董军 | 2026-10-31 | 进行中 |  |  |  | 1.计划8月19日前完成标准喊话负面清单建立；（进行中） 2.8月11日，向集团IT提出需求，将气压基准转换纳入SOP评价负面清单；（进行中） 3.每月15日前对标准喊话不规范问题进行月度通报；（进行中） 4.持续进行。 | 1.计划8月26日前完成标准喊话负面清单的建立；（进行中） 2.8月11日，向集团IT提出需求，将气压基准转换纳入SOP评价负面清单；（进行中） 3.7月标准喊话不规范情况通报计划于8月20日通过飞行准备网向全体飞行员进行宣贯；（已完成） 4.持续进行。
| 边通信边操作襟翼手柄 | 43 | 1.宣贯执行"操纵—导航—通信"飞行优先级准则，明确PF操纵阶段严禁无线电通信的核心要求。 2.将边通信边操作襟翼手柄行为纳入机组飞行作风考核，实行记分管理，累计记分达上限者停飞整顿。 3.飞行部对相关责任人落实警示谈话。 | 作风量化清单；监控记录 | 飞行部 | 陈吉龙；陈震；董军 | 2026-10-31 | 进行中 |  |  |  | 1.7月31日，发布飞行部安全通告，向飞行员进行全员宣贯；（已完成） 2.计划8月21日完成手册修订，将“边通信边操作襟翼手柄”纳入作风量化清单；（进行中） 3.持续进行。 | 1.7月31日，发布飞行部安全通告，向飞行员进行全员宣贯；（已完成） 2.经评估“边通信边操作襟翼手柄”符合现有作风量化清单中的条款（违反SOP、违章违规操作，未造成一般差错及以上事件的情况），无需修订手册；（已完成） 3.持续进行。
| 航后信息报告专项整治 | 44 | 1.每日提取前一日航班报告填报情况，对未按时填报及漏报人员100%点对点提醒。 2.完善航后信息报告系统功能：四项报告内容合并、新增图片/视频上传、新增漏填自动告警。 3.建立航后报告数据分析反馈机制，每月向机组通报安全隐患及运行保障问题整改措施。 4.月度通报未按规定上报人员，对提醒1次后仍未填写的飞行员进行停飞处理。 | 航后信息报告记录；调整后的航后信息报告功能；航后信息报告管理规定 | 飞行部 | 董军 | 2026-10-31 | 进行中 |  |  |  | 1.每日调取前一日航后报告信息，对未填报人员进行提醒，8月11日有一个航班未按时填写，已提醒；（已完成） 2.7月23日，向信息科技部提出系统完善需求，目前功能完善中；（进行中） 3.8月12日已建立航后信息报告制度（初稿），待领导审核后，纳入飞行部管理手册进行管控；（进行中） 4.持续进行。 | 1.每日调取前一日航后报告信息，对未填报人员进行提醒，8月18日YG9091/9092航班机长未完成航后信息报告填写，已提醒；（已完成） 2.7月23日，向信息科技部提出系统完善需求，目前功能完善中；8月17日更新系统需求，将结合驾驶舱自动群组功能，对航后信息报告进行完善（进行中） 3.8月12日已建立航后信息报告制度（初稿），待领导审核后，纳入飞行部管理手册进行管控；（进行中） 4.持续进行。
主动预防机制研讨会任务 | 建立公司内部匿名交流系统，员工可匿名反映问题，信息对公司全员可见，但无法追踪具体报告人 | 45 | 1、根据总裁详细需求，确认最终使用总部圆通施政还是开发新的内部社交系统。 1）需求调研 2）代码开发 3）功能测试 4）系统发布试运行 | 匿名交流系统 | 信息科技部 | 应广麟 | 2026-09-30 | 进行中 |  |  |  | 计划下周着手开展相关工作。 | 今日发布试运行版本。
| 针对前期局方督查发现的问题逐项排查，确认分别属于“未发现问题”或“发现但不上报”哪类情况 | 46 | 1.通过SMS系统、危险源清单、安全隐患清单等排查局方督查问题项是否上报； 2.通过系统、清单未发现的问题项，对责任部门的安全管理人员进行访谈，检查部门各类台账记录，排查是否存在发现但未上报的情况。 | 检查记录 | 安全监察部 | 臧剑飞 | 8月20日 9月4日 | 进行中 |  |  |  | 1.8月12日完成措施制定。（已完成） 2.计划8月20日前完成SMS系统、危险源清单、安全隐患清单排查。（进行中） | 8月13-21日开展SMS系统、危险源清单、安全隐患清单排查，未发现到相关问题上报记录。（已完成） 计划9月4日前完成访谈及台账记录排查。
| 对所有问题的整改要建立“双人双签”验证机制，整改不仅要有材料，还需独立验证人签字并附验证材料，设定稳定期后复查，防止复现 | 47 | 修订部门管理手册，明确整改要建立“双人双签”验证机制。 | 修订后的地面服务部管理手册 | 地面服务部 | 石磊 | 2026-08-31 | 进行中 |  |  |  | 完成手册修订评估。 | 部门内部评估，现有整改通知单模板内有针对整改措施进行复核，验证签字的要求，满足“双人双签”验证机制。在《地面服务部管理手册》内明确整改具体需落实“双人双签”的工作要求。手册预计8.25日完成修订发布工作。
| 对所有问题的整改要建立“双人双签”验证机制，整改不仅要有材料，还需独立验证人签字并附验证材料，设定稳定期后复查，防止复现 | 48 | 1、部门制定齐守林为措施验证人，各处室经理为独立验证人，建立“双人双签”验证机制； 2、设定一个月的复查期。 | 1、整改验证，“双人双签”验证记录； 2、复查记录。 | 运控中心 | 李熠 | 2026-08-31 | 进行中 |  |  |  | 部门已于2026年8月13日建立整改 “双人双签”验证要求，设定一个月的稳定期后复查。
| 对所有问题的整改要建立“双人双签”验证机制，整改不仅要有材料，还需独立验证人签字并附验证材料，设定稳定期后复查，防止复现 | 49 | 修订工作程序，增加问题整改双人双签验证和复查要求。 | 修订《纠正和预防措施管理工作程序》 | 维修工程部 | 李佳 | 2026-08-31 | 进行中 |  |  |  | 已开始进行程序修订。 | 已完成程序修订，进入审批流程。
| 落实三随机现场抽查：随机抽取部门、台账、已整改问题开展现场复核，常态化整治空排查、假记录 | 50 | 结合监督检查、法定自查及隐患排查等工作落实三随机现场抽查： 1.严格执行随机抽查模式，不预设抽查部门、不固定抽查台账、不提前告知整改复核内容，随机抽取各业务部门、各类工作台账、前期已完成整改的问题项开展现场复核。 2.针对随机抽取的台账资料，逐项核查填写真实性、完整性、规范性，核对台账记录与现场实际运行情况是否一致；针对已闭环整改的问题，现场核验整改落地成效、佐证材料、长效管控措施，重点排查虚假整改、纸面整改、反弹复发等情况。 3.将抽查复核结果纳入部门绩效考核，对多次出现记录造假、排查走过场、整改不实的岗位及人员予以通报问责，同时举一反三开展全员警示教育，杜绝同类问题反复发生，夯实现场安全管理基础。 | 检查记录、考核记录 | 安全监察部 | 景志祥 | 2026-08-13 | 已完成 |  |  |  | 此项工作已完成。 1.7月27-29日、8月3-5日及8月10-12日完成3轮现场复核，检查情况已通过每周周会予以通报；（已完成） 2.检查发现的问题由责任部门重新落实整改，安全监察部在下一轮现场复核中予以验证及闭环；（已完成） 3.后续常态化开展随机抽查。
| 优化FOC系统，增加签派放行人员查看当班机组安全档案数据 | 51 | 1、根据运控详细需求，在FOC放行步骤增加签派员可参看机组信息、飞机信息等。 1）需求调研 2）代码开发 3）功能测试 4）系统发布试运行 | 签派放行页面增加机组信息，飞机信息等 | 信息科技部 | 陈磊 | 2026-09-30 | 进行中 |  |  |  | 计划下周着手开展相关工作。 | 本周和运控沟通了业务需求，要等运控他们内部先开会讨论确定签派员想看飞机的哪些信息和飞行员哪些资质，内容比较多他们需要内部讨论。
| 持续优化飞行品质监控系统，完善可视化功能 | 52 | 1、开发并完善驾驶舱QAR航班报告，飞行管理人员可查阅QAR事件统计情况并下钻分析； 2、开发并完善驾驶舱QAR事件管理流程，飞行员反馈后机型师分析并制定管控措施，管理人员参看事件详情； 3、开发并完善飞行安全表现指标OKR LIST，第一期上线QAR相关指标看板； 4、开发并完善飞行员画像，第一期上线QAR相关指标看板。 | 驾驶舱QAR航班报告、QAR事件统计、QAR事件管理、二三级事件处理反馈等功能上线。 | 运行标准技术部 | 邓伟 | 一期项目2026年8月31日 | 已完成 |  |  |  | 1、驾驶舱QAR航班报告已上线；（已完成） 2、驾驶舱QAR事件管理流程，飞行员反馈后机型师分析并制定管控措施，管理人员参看事件详情测试中；（进行中） 3、开发并完善飞行安全表现指标OKR LIST，第一期上线QAR相关指标看板，信息科技部开发中；（进行中） 4、开发并完善飞行员画像，第一期上线QAR相关指标看板，信息科技部开发中。（进行中） | 1、驾驶舱QAR航班报告已上线；（已完成） 2、驾驶舱QAR事件管理流程，飞行员反馈后机型师分析并制定管控措施，管理人员参看事件详情测试中；（进行中，计划8月20日上线试运行） 3、开发并完善飞行安全表现指标OKR LIST，第一期上线QAR相关指标看板，信息科技部开发中；（已完成，已梳理完成QAR 106项相关指标，其他指标使用人工统计） 4、开发并完善飞行员画像，第一期上线QAR相关指标看板，信息科技部开发中。（进行中，已完成指标梳理，计划8月20号上线试运行） | 1、驾驶舱QAR航班报告已上线；（已完成） 2、驾驶舱QAR事件管理流程，飞行员反馈后机型师分析并制定管控措施，管理人员可通过QAR事件报表查看详细；（已完成，9月1日升级） 3、开发并完善飞行安全表现指标OKR LIST，已梳理完成QAR 106项相关指标，其他指标使用人工统计，第一期上线QAR相关指标看板，信息科技部测试并问题修复中。（进行中，计划8月27日上线； 4、开发并完善飞行员画像，第一期上线QAR相关指标看板。已完成上线试运行，目前指标调优中，计划9月中旬开展其他维度指标设置（进行中） | 1.驾驶舱QAR航班报告已上线；（已完成） 2.驾驶舱QAR事件管理流程，飞行员反馈后机型师分析并制定管控措施，管理人员可通过QAR事件报表查看详细；（已完成，二期根据运行需求对界面和字段调优） 3.开发并完善飞行安全表现指标OKR LIST，已梳理完成QAR 106项相关指标，其他指标使用人工统计，第一期上线QAR相关指标看板，已完成数据测试验证。（已完成） 4.开发并完善飞行员画像，第一期上线QAR相关指标看板并上线试运行。（已完成，二期根据飞行专家意见对指标调优）
| 完善QACVR抽查机制，制定奖励条款，推动标准操作程序的排查工作 | 53 | 1、协同飞行部，遴选4名飞行员完成初始培训后开展兼职QACVR舱音检查任务； 2、完善QACVR检查单，明确检查要求，提高检查标准； 3、制定激励措施； 4、协同信息科技部，开发AI识别结果训练及应用。 | QACVR检查单、舱音检查结果 | 运行标准技术部 | 邓伟 | 2026-08-20 | 已完成 | 飞行部人员支持，人力资源部激励奖金保障 |  |  | 1、飞行部人员已明确； 2、QACVR检查单和激励措施制定中。 | 1、飞行部已指定四名兼职飞行学员配合开展后续舱音检查工作； 2、运技部计划24日开展舱音检查培训； 3、运技部已完成关于《WQACVR舱音检查方案及激励措施》的请示。
| 推进OKR管理体系进程，搭建数据体系 | 54 | 1.公司根据《关于推动华东地区安全表现监测指标（OKR List）细化试点工作的通知》（华东局发明电[2026]593号），制定并发布《关于开展圆通航空安全表现监测指标（OKR list）细化工作的通知》，并将按非试点单位的时间节点要求开展推进安全表现监测指标细化工作。 2.为做好前期准备工作，公司各责任部门完成学习《民航局关于印发<民航安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制管理规定>的通知》、《民航局综合司关于印发<飞行员岗位胜任力提升专项行动方案>的通知》(民航综飞发〔2026〕1号)、《关于下发华东地区2026年年度安全目标及安全表现监测指标的通知》（华东局发明电〔2026〕110号）等民航局及管理局文件，各部门结合部门实际，通过线上或线下方式完成学习，并将学习记录汇总至安全监察部。 3.借鉴试点单位经验，参照《华东飞标OKR指标细化表(样表)》、《华东地区安全表现监测指标（OKR List）试点指标库梳理与预警线设置指南》，各责任部门完成监控类、管控类指标及风险控制措施梳理，并结合历史数据，确定指标年度目标值及分级监控预警规则。 4.各责任部门开展数据采集，验证指标数据的准确性及合理性，并持续完善公司监测指标，完善并落实风险防控措施，并于次月5日前将指标的监测值、风险防控措施落实情况汇总至安全监察部。 5.公司协调获得圆通集团信息科技公司的支持，由其协助我司搭建安全表现指标监测平台，计划实现指标的实时采集、异常情况智能预警等功能。 | 1.《关于开展圆通航空安全表现监测指标（OKR list）细化工作的通知》文件；2.学习记录；3.安全表现监测指标（OKR List）细化表 | 安全监察部 | 童鹏程、薛伟 | 7月15日 7月18日 8月31日 10月31日 10月31日 | 已完成 已完成 进行中 进行中 进行中 |  |  |  | 1.7月13日完成公司整体工作方案印发；（已完成） 2.截止7月18日，各部门已完成局方指导文件宣贯学习；（已完成） 3.计划8月14日召开“梳理公司安全表现监测指标与华东地区安全表现监测指标库工作”会议。（进行中） | 8月14日组织各部门参加华东管理局专题会议。（已完成） 8月21日前，结合华东管理局专题会议上各公司分享经验，梳理完善公司安全表现监测指标库。（进行中） 计划8月25日召开第二次“梳理公司安全表现监测指标与华东地区安全表现监测指标库工作”会议。
| 落实昆明等外站常态化现场检查机制，以高频现场检查弥补质量管理漏洞 | 55 | 自六月下旬开始，在昆明站点采用质量控制工程师派驻式现场监督检查方式，检查内容涵盖维修现场规范、工具航材、维修记录等。 | 监察记录 | 维修工程部 | 李佳 | 持续开展 | 进行中 |  |  |  | 长期执行中。七月至今，发现各类问题9项，均已完成整改。 | 长期执行中。 13日至20日检查发现问题3项，包括维修现场规范1项（现场纠正），库房1项（现场纠正），飞机物理缺陷1项（已经建立控制，调拨航材保障）。
模拟机总结 | 模拟机教学：模拟机面板熟悉度不足，故障只是简单地出部分固定科目,如（双FMC失效后地图失效怎么出；发动机故障只是经常出发动机失效，发动机推力限制等较少出；未使用模拟机PLOTS和操纵面页面监控学员操纵精度情况） | 56 | 1、运技部制定计划，向模拟机教员推送培训材料（模拟机操作手册）并组织考试。 2、对现有模拟机面板操作教学课件进行梳理和更新； 3、11月组织模拟机教员地面面授教学和考试，并宣贯最新的教学政策。 | 培训计划及考试成绩 面板教学课件 | 运行标准技术部 | 王飞 | 2026-11-30 | 已完成 | [6 empty] | 1.已向顺丰训练中心和郑州航投训练中心重新获取模拟机面板操作手册用于课件修订。 2.已组织技术人员根据操作手册编写模拟机面板操作教学课件梳理和更新； 3.11月组织模拟机教员地面面授教学和考试，并宣贯最新的教学政策。 | 培训课件已经完成初稿，组织人员进行评估和修订，计划本周定稿并且推送给各位教员进行线上培训。 | 课件制作已经完成，本周利用网上培训的方式进行培训。
| 模拟机教学：场景不够切合实际，如（教员常未佩戴耳机，没有用话筒发指令给学员，未能真正扮演好管制、客舱、签派和机务等角色；教员常会做一些没必要的干预，更甚至去干预学员按键设置）； | 57 | 1、11月组织模拟机教员地面面授教学和考试，并宣贯最新的教学政策。 2、运技部建立模拟机教学不规范错题本，将不规范行为向全体教员学员公示，双向提醒规范教学行为。 | 教员教学行为规范 教学不规范错题本 | 运行标准技术部 | 董云青 | 2026-11-30 | [7 empty] | 下发关于编辑错题本的任务，制定工作计划及交付时限。 | ”教学不规范错题本“编写在进行中，预计本月中旬完成。 | 《模拟机教员教学不规范行为清单》 已经完成，下周和模拟机面板课件一同推送全体型别教员（包括在训型别教员） | 1、完成模拟机面板、教学行为规范培训（教员） 2、完成训练记录手写内容填写依据说明（全员） 9.18日已发布线上学习 9.24 16:00截止 此项工作后续不再汇报。
| 模拟机教学：复训科目和场景过于单一，部分科目和场景学员表现较生疏，如（增压系统故障近半数学员不够清楚系统正常工作现象；常训练在个别单一机场跑道，且学员仍对此机场部分进近方式最低标准和盘旋方向飞错）； | 58 | 结合PLM系统，完善机型场景库建设，完善科目重点靶向。 | 训练场景库 | 运行标准技术部 | 徐坚 | 2027-04-30 | [7 empty] | 由机型师牵头，分配已经开发的56个科目场景库的审核工作。 | 发函征求2027年上半年模拟机训练科目设置意见，计划9月底完成意见收集，十月份完成明年上半年课程场景开发，并且完成教员指导手册的编写。 | 1、目前已经收到了来自飞行部和QAR室的反馈意见，意见收集在进行中； 2、59/60/61/62/69/70/项的相关内容，纳入复训计划需求。 | 2027年度理论复训以及2027年上班年模拟机复训科目编写前期工作在准备中，计划10月份按照ADDIE 的方式展开并且完成。 | 已经收集了来自安监、飞行、机务、QAR 等方面的有关训练方面意见，2027年度理论复训以及2027年上班年模拟机复训科目编写准备在进行中，计划10月份底前完成。
| 学员表现： 理论知识极其不够扎实，记忆项目执行不熟练，更甚至理解和执行错误，如发动机严重损坏火警电门拉出的理解和执行； | 59 | 1、飞行部和运技部按照职责，组织针对性理论培训，落地岗位训练，制定培训方案及计划，充分利用安全大讲堂、AI培训等载体强化飞行员基础能力。 2、运技部10月份制定年度理论复训计划时，将普遍性的薄弱项目内容，纳入复训计划； 3、利用技术研讨的形式，对典型故障处置进行研讨，统一全体人员的操作理念； 4、教员在训练模拟机前加强讲解，并通过监察工作监督讲解的有效性。 | 在岗培训计划 年度训练质量分析报告 技术研讨会纪要 | 运行标准技术部 | 王飞 张嘉春 | 2026-10-30 | 已完成 | [6 empty] | 计划9月4号下午两点，组织所有型别教员开线上会议，具体内容关于近期训练问题以及后续训练教学的要求。 | 2026年9月4日，运技部采用现场与线上相结合方式，召开了模拟机教员全体会议。对下列6个方面进行了讨论和意见统一： 1、统一中断起飞训练标准 2、规范慢释压与增压系统故障处置 3、推进SOP优化及发动机故障专项训练 4、加强传统导航与复飞训练 5、严格着陆及大侧风操纵标准 6、改进CRM教学与模拟机运行规范。 | 针对学员模拟机训练中表现出来的薄弱环节，前期工作已经完成，后续飞行部和运技部按照职责，组织针对性理论培训，落地岗位训练，充分利用安全大讲堂、AI培训等载体强化飞行员基础能力。 运技部已经将相关内容纳入年度理论和模拟机复训计划。 所以，59,60,6162,69,70编号内容后续不再汇报。
| 学员表现： 程序学习不足，如RNP进近不可直飞FAF点；RNP进近LNAV/VNAV和仅LNAV两种最低标准、盘旋进近最低标准调定错误； | 60 |  |  | 运行标准技术部 | 王飞 张嘉春 | 2026-10-30 | 已完成
| 学员表现： 程序执行极其不严谨，如各阶段准备程序执行顺序较随意，没有良好的飞行习惯，此行为使得发生“错、忘、漏”可能大大增加；MCP高度、速度和航向调整，方式使用和CDU执行不驾驶舱通报证实，更甚至关键手柄使用未交叉检查，如发动机油门回收，各自为战，失去多机组配备意义，常无交叉检查； | 61 |  |  | 运行标准技术部 | 王飞 张嘉春 | 2026-10-30 | 已完成
| 学员表现： 设备使用只知其一不知其二，如较多学员对仪表选择电门和导航选择电门基本不看选择位置；增压面板活门电门使用不关注座舱升降率；RNP进近对VNAV逻辑不清楚，随意按压VNAV电门多次未接通； | 62 |  |  | 运行标准技术部 | 王飞 张嘉春 | 2026-10-30 | 已完成
| 学员表现： 操纵技能偏粗且部分不足，如对于手册规定风修正值，大部分学员习惯多加风修正量且加量各不相同；发动机故障处置偏应激，造成擦机尾、坡度大BANK ANGEL、失速警告等；下沉控制特别低能见情况下能力不足；侧风修正偏流不足；还有人工油门量掌握不足，造成速度变化和油门改变量大； | 63 | 运技部统筹增加2小时/人的人工操作专项训练，自9月份开始至2027年三月份全员覆盖。 | 人工操纵专项训练科目记录册 | 运行标准技术部 | 徐坚 | 2027-03-31 | 已完成 | [6 empty] | 1.8月18日人工操纵专项训练启动会在总飞行师办公室召开，此专项训练正式起动。 2.8.19-8.28日完成人工操纵专项科目的需求分析、设计与开发。 3.8.29/30日分别完成B767/757人工专项训练科目验证并复盘。 4.8.31日-9.3日修订科目内容。 5.预计9.5日开始投入训练使用。 | 9月7日，专项训练科目进行了评估和修订，并且发布R2版本，并且已经开始训练，计划此项训练在2027年3月31日前完成。此项目后续不再专项报告。
问题描述: 学员表现：“盲目蛮干”现象较多，RNP进近FAF点无法接通VNAV就临时决定改为仅LNAV的RNP进近，正确做法应中止进近重新加入；进近转五边常出现穿越五边现象较多，没有双跑道冲突风险意识。; 序号: 64; 牵头部门: 运行标准技术部; 完成时限: 2027-03-31; 推进情况: 已完成 |  |  |  |  | 1、完成人工飞行训练专项科目开发； 2、完成9月份人工飞行训练专项训练计划编制。
625复盘会任务 | 飞行标准和程序不统一，来自各航司飞行员坚持各自程序的问题比较突出，未能形成实际统一的SOP | 65 | 各飞行分部按照培训计划分阶段、分批次组织培训，每月至少开展1次培训；培训结束后，及时组织考核，考核采用线上考试形式，考核内容严格贴合培训重点及SOP核心要求。 建立航班SOP观察制度，梳理《SOP观察单》。通过指定航班观察员，依据项目对航班运行全过程进行记录。 |  | 飞行部
| 飞行管理干部普遍能力较弱，队伍管理宽松现象比较明显，如事发机长之前不符合QRH程序处置特情的行为并未得到重视纠正。 | 66 | 建立不安全事件复盘机制，复盘近期飞行人员违规处置特情、偏离程序等问题，对程序偏差、特情处置不规范行为开展排查，建立问题台账（复盘历年公司发生的典型事件）。 建立部门运行偏差事件库及运行偏差事件奖惩机制，明确运行偏差事件标准及对应的奖惩规定。 |  | 飞行部
| 安全绩效考核缺少部分过程类考核项目的后续改进抓手，仅扣分无整改，扣分项易反复出现。 | 67 |  |  | 安全监察部
| 超V1中断起飞反映机组SOP执行方面存在缺陷。 | 68
| 个别飞行员对V1概念模糊、决断动作不规范。模拟机视频监察发现，个别左座飞行员起飞过程中报V1时未及时将手拿离油门杆，对V1概念模糊，容易导致意外超V1中断的风险（徐坚反馈）。"6.25"事件中机组实际中断速度超V1三节且自述与QAR数据不符，是同类问题在运行中的现实印证。高速中断处置动作不规范。"6.25"事件中机组未优先选用RTO自动刹车，导致刹车热载荷接近极限，暴露大速度中断起飞处置训练的不足。 | 69
| 部分人员能力保持不足。上半年熟练检查7人次未通过、飞行技术帮扶57人次；5月份3名复训不通过人员均为训练后未参与航班运行或未实际上座飞行，程序熟练性、情景意识、监控交叉检查、CRM协同等能力下降明显。 | 70
| 隔热罩受热变形磨擦轮毂内壁，损伤处应力集中导致轮毂发生裂纹。 | 71
| 机轮厂家手册CMM 32-45-01中缺少对隔热罩安装后不会对轮毂内壁造成磨擦的具体要求，也没有隔热罩磨擦轮毂后可能产生的腐蚀裂纹等的后续检查。 | 72
| 航班运行监控系统部分告警逻辑不符合运行实际，导致特情监控有缺失、遗漏特请处置。 | 73
| 不正常事件信息上报流程执行存在漏洞，事件发生后信息流转存在延时。 | 74
| 航空器损伤后的顶升、拖曳、抽油等应急处置相关知识掌握不足。 | 75
| 安全质量岗位人员多为兼职，人员配置、职责分工不清。 | 76
| 雨季昆明机场货物受潮，存在危险品受潮引发不安全事件隐患。 | 77
| 存在部分不安全事件（如危险品等），要追溯货主信息时，无法知晓。 | 78
| 对照安全运行及公司发展要求，暴露出培训管理、团队建设、人力资源体系建设仍存在短板弱项，制度体系不够完备，人才支撑作用未能充分释放，对安全运行的人力保障效能有待进一步提升。 | 79
| 党建工作与安全生产业务融合深度不足，党总支会议更多以文件学习传达为主，对公司安全、生产重大事项前置研究讨论作用发挥不充分。 | 80
| 嘉兴机场公安局建议对岗位变动人员进行思想动态评估。 | 81
625复盘会任务 | 个别飞行员对V1概念模糊、决断动作不规范。模拟机视频监察发现，个别左座飞行员起飞过程中报V1时未及时将手拿离油门杆，对V1概念模糊，容易导致意外超V1中断的风险（徐坚反馈）。"6.25"事件中机组实际中断速度超V1三节且自述与QAR数据不符，是同类问题在运行中的现实印证。高速中断处置动作不规范。"6.25"事件中机组未优先选用RTO自动刹车，导致刹车热载荷接近极限，暴露大速度中断起飞处置训练的不足。 | 69 | 1.由机型师组织对模拟机教员开展宣贯和研讨，统一V1概念教学标准；在后续模拟机教学中，重点要求V1决策动作——中断：执行中断程序；继续：手离开油门杆。结合"6.25"事件案例，在复训、初始训练、转机型训练等各类模拟机训练中增加V1决策动作的讲评要求。 2.按公司部署完成全员"各类特情处置+各种速度中断起飞+复杂机场运行+人工操纵技能提升"专项训练；训练中重点强化发动机参数异常时的快速识别、决断及方向控制能力，突出大速度（>85节）中断优先使用RTO自动刹车原则；结合国际远程航线双重预防机制，持续开展高原机场大速度中断起飞场景训练。 3.修订模拟机视频监察工作单，增加"V1报出时机、PF手离油门杆动作、中断/继续动作分化"监察点，视频监察对起飞滑跑段重点核查；对监察发现V1动作不规范的人员，列入重点帮扶对象，安排针对性补训。 | 1、2 项内容，在59——62 项目中落实； 3、修订模拟机视频监察工作单--在第13项管理。 | 运行标准技术部 | 傅作彪 | 2026-09-30 | 已完成 | [7 empty] | 1、2 项内容，在59——62 项目中落实； 3、修订模拟机视频监察工作单--在第13项管理。（已经完成）
| 部分人员能力保持不足。上半年熟练检查7人次未通过、飞行技术帮扶57人次；5月份3名复训不通过人员均为训练后未参与航班运行或未实际上座飞行，程序熟练性、情景意识、监控交叉检查、CRM协同等能力下降明显。 | 70 | 1.对完成初始训练、转机型训练后超过规定时限未参加航班运行、未上座飞行的人员建立台账，明确恢复性训练或专项评估触发条件，纳入重点人员管理，提前识别能力保持风险。 2.严格执行训练前准备（不少于30分钟）、训练后讲评（不少于60分钟）要求；按新版《训练记录》客观记录训练事实，杜绝"情景意识差""CRM不好"等笼统评语；落实模拟机训练SOP评估和低高度中断着陆评估，SOP评估不合格的教员不得推荐检查，低高度中断着陆评估不合格的飞行员熟练检查即判定不合格，并按技术能力动态评估程序提交飞行技术评审委员会。 3.按既定计划重建地面理论课程库（2026年12月底前），重建分机型理论题库（2026年增至2000题、每机型各1000题，2027年增至4000题），完善教检人员选拔、培训、评估、动态退出管理，提高地面理论教员授课报酬标准，配合飞行部强化在岗培训。 | 1、此项目需要和飞行部对接，商讨此类人员是否需要特殊的管理，比如，纳入重点人员进行管控。 2、 此项任务在在59——62 项目中落实； 3、题库第一阶段任务已经完成，此项任务在安全整顿专项任务清单中进行落实。 | 运行标准技术部 | 傅作彪 | 2026-09-30 | 已完成 | [7 empty] | 1、此项目需要和飞行部对接，商讨此类人员是否需要特殊的管理，比如，纳入重点人员进行管控。（已经完成） 2、 此项任务在在59——62 项目中落实； 3、题库第一阶段任务已经完成，此项任务在安全整顿专项任务清单中进行落实（已经完成）